ПЛАН реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки 2016 р.

Зміст

1.     Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року	3

2.     План реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016 - 2017 роки	8

3.	Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії	9

4.	Короткий виклад результатів аналізу ситуації	11

5.	Приорітети	13

Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області	13

1.1 Ситуація та проблеми	13

1.2 Проекти	14

1.3 Очікувані результати та показники	14

1.4 Часові рамки і засоби реалізації	15

1.5 Орієнтовний фінансовий план	15

Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села	16

2.1. Ситуація та проблеми	16

2.2. Проекти	19

2.3 Очікувані результати та показники	20

2.4 Часові рамки і засоби реалізації	21

2.5 Орієнтовний фінансовий план	22

Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин	23

3.1 Ситуація та проблеми	23

3.2. Проекти	24

3.3 Очікувані результати та показники	25

3.4 Часові рамки і засоби реалізації	26

3.5 Орієнтовний фінансовий план	27

Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища	28

4.1 Ситуація та проблеми	28

4.2. Проекти	29

4.3 Очікувані результати та показники	31

4.4 Часові рамки і засоби реалізації	31

4.5 Орієнтовний фінансовий план	32

Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика	34

5.1 Ситуація та проблеми	34

5.2. Проекти	35

5.3 Очікувані результати та показники	38

5.4 Часові рамки і засоби реалізації	39

5.5 Орієнтовний фінансовий план	40

Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг	43

6.1 Ситуація та проблеми	43

6.2. Проекти	45

6.3 Очікувані результати та показники	60

6.4 Часові рамки і засоби реалізації	62

6.5 Орієнтовний фінансовий план	62

6.	КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ	83

# 1. Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

Розробка Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – Стратегія) була ініційована Вінницькою обласною державною адміністрацією на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385. Рішенням 38 сесії 6 скликання обласної Ради від 24 червня 2015 року № 893 затверджено нову редакцію Стратегії.

Нормативно-правовою базою для розробки Стратегії є Закони України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", від 16 листопада 2011 року № 1186 "Про затвердження порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку", Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку та інше.

Розроблення Стратегії здійснено з урахуванням змін, які відбулися в розвитку регіонів держави за останні роки, що характеризуються поступовим підвищенням рівня концентрації економічної активності як на загальнодержавному (зосередження основних ресурсів розвитку в м. Києві, де акумулюється 50% усіх прямих іноземних інвестицій, збільшується чисельність населення за рахунок міграції з інших регіонів, майже 75% працівників, зайнятих переважно у сфері послуг, мають вищу освіту), так і на регіональному рівні (концентрація економічної діяльності в обласних центрах та прилеглих районах, у більшості яких зосереджується понад 60% обсягів виконаних будівельних робіт, інвестицій та виробництва); нерівномірністю розвитку територій, зростанням міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій, значною диференціацією розвитку районів та міст, у частині яких (більш як 30%) тривалий час спостерігається одночасне зниження рівня економічної активності та зменшення чисельності населення; формуванням протягом тривалого періоду неефективної системи державного управління регіональним розвитком та непрозорого механізму фінансового забезпечення розвитку регіонів, відсутністю чітко визначеної державної політики у сфері регіонального розвитку, застарілим механізмом взаємовідносин на рівні “держава — регіон” та регіонів між собою, недосконалістю системи територіальної організації влади та зволіканням з проведенням реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Відтак виникла необхідність привести реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року в реальну площину, виходячи з реальних повноважень органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, фінансових та інших ресурсних можливостей, а також змін у законодавстві, що відбулись за останній час.

В Стратегії з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку Вінницького регіону, визначені першочергові пріоритетні завдання, заходи координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та населення регіону, які спрямовані на реалізацію визначених стратегічних завдань.

Стратегія повинна стати підґрунтям для розробки короткотермінових та середньострокових програм економічного і соціального розвитку Вінницької області.

Для вивчення громадської думки та обговорення в широких колах положень Стратегії облдержадміністрацією була створена робоча група, в яку увійшли представники галузевих управлінь, органів місцевого самоврядування, бізнесових кіл, науковців, міжнародних експертів, громадських організацій, депутатського корпусу.

У Стратегії використано напрацювання вітчизняних і закордонних учених, практичні пропозиції фахівців, а також бачення проблем, напрямів і цілей розвитку регіону його мешканцями та громадськими організаціями.

Метою Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року є підвищення якості життя та добробуту населення на основі реалізації обґрунтованих структурних реформ, зростання конкурентоспроможності економіки області, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку на сучасній технологічній основі, комплексного економічного і соціального розвитку міст, районів, селищ і сіл області, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та задовільного стану навколишнього природного середовища.

Стратегія є документом, який має покладатись в основу регіонального планування та який реалізується через програми соціально-економічного розвитку, цільові регіональні програми, проекти розвитку. В основі досягнення цілей Стратегії є створення на її основі плану її реалізації, на новій інноваційній для української системи регіонального розвитку основі – як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.

Схема Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року

| Стратегічна місія |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення якості життя та добробуту населення шляхом гармонійного соціально-економічного розвитку міст, районів, селищ і сіл області |  |  |  |  |  |
| Стратегічні цілі (програми) |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення безпеки життєдіяльності населення області | 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області | 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин | 4. Екологічна безпека навколишнього середовища | 5. Розвиток соціальної, культурної та туристичної сфери області | 6. Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин |
| Операційні цілі (напрями) |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечення громадської безпеки | 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур | 3.1. Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги | 4.1. Удосконалення регіональної екологічної політики | 5.1. Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки | 6.1. Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області |
| 1.2. Територіальна оборона | 2.2. Стимулювання інноваційних секторів економіки | 3.2. Розвиток та поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва | 4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області | 6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово- незалежних територіальних громад |
| 1.3. Виховання патріотизму в широких верствах суспільства | 2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства | 3.3. Розвиток транскордонного співробітництва та прикордонних територій, зокрема: зростання ділових контактів, створення спільних мереж, підприємств, кластерів та інших сучасних форм організації території | 4.3. Підвищення рівня екологічної безпеки та пом'якшення наслідків змін клімату | 5.3. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців з місць тимчасово окупованої території АР Крим та районів ведення антитерористичної операції | 6.3. Розвиток міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики |
|  | 2.4. Всеохоплюєче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії |  |  | 5.4. Створення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, збереження культурної спадщини в інтересах духовного розвитку Вінниччини | 6.4. Розвиток громадянського суспільства, налагодження ефективної співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства |
|  | 2.5. Застосування заходів щодо підвищення якості продуктів харчування |  |  | 5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму |  |
|  |  |  |  | 5.6. Забезпечення належного розвитку трудового потенціалу для потреб області |  |

# 2. План реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016 - 2017 роки

План реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки (далі – План реалізації Стратегії) було підготовлено Робочою групою спільно з науковцями, міжнародними експертами, громадськими організаціями.

При підготовці Плану реалізації поряд зі Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року враховувались основні положення Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

План реалізації Стратегії готувався враховуючи:

- Аналіз економічного і соціального стану області та уточнення на цій основі SWOT-матриці;

- Визначення пріоритетних операційних цілей для середньострокового планування (3 роки);

- Можливість залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації Стратегії.

Стратегічні рамки Плану реалізації Стратегії визначатимуть, що саме потрібно зробити у всіх сферах життєдіяльності Вінницької області для покращення результатів, особливо в галузях економіки, усуненні слабких сторін, які стримують розвиток і підвищення якості життя та мінімізації ризиків, що загрожують реалізації визначених цілей розвитку.

У Плані реалізації Стратегії будуть викладені узгоджені дії, необхідні для того, щоб область була визнана конкурентоспроможним регіоном в українському контексті. Разом з тим, у ньому буде окреслено перспективу на майбутнє й визначено, що ще області треба зробити для того, щоб продовжити покращувати результати своєї діяльності.

Формування Плану реалізації Стратегії спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План реалізації підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики для стратегічного і операційного планування.

# 3.	Принципи розробки та впровадження Плану реалізації Стратегії

План реалізації Стратегії підготовлено на основі чинного законодавства та із застосуванням європейської практики.

В процесі підготовки Плану реалізації Стратегії максимально застосовувалися принципи ЄС, методологія і інструменти для стратегічного та операційного планування. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення напрямів розвитку і сфер втручання передбачали:

- Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

- Участь та спільна зацікавленість – що передбачає зобов’язання діяти задля досягнення спільних цілей, високий рівень взаємної довіри, спільну відповідальність і підзвітність.

- Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

- Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

- Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проектів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

- Узгодженість та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

Проектні ідеї, які були запропоновані представниками основних зацікавлених сторін регіону, були проаналізовані та згруповані, враховуючи принцип синергізму та взаємодоповнюваності. План реалізації було узгоджено з наявними фінансовими ресурсами та інституційним потенціалом реалізації проектів та проведено оцінку їх впливу на навколишнє середовище. Було також проведено  оцінку кількох аспектів узгодженості: внутрішня узгодженість із стратегічними цілями, узгодженість із Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області та Державною стратегією регіонального розвитку, узгодженість із важливими аспектами розвитку.

Основні стратегічні напрямки, конкретизовані цим Планом реалізації, включають:

- диверсифікацію економіки через підтримку нових нетрадиційних секторів шляхом використання порівняльних переваг області;

- покращення соціального добробуту сільського населення й подолання залежності від монокультурного сільськогосподарського виробництва;

- підтримку економічних ініціатив в області з метою активізації розвитку всіх секторів економіки.

Цей План реалізації розроблено для всієї області з особливим наголосом на сільську місцевість і полюси зростання. Принципи сталого розвитку інтегровані в усі його компоненти. У ході впровадження Плану зацікавленим сторонам процесу регіонального розвитку слід ураховувати необхідність інтеграції економічних, соціальних та екологічних завдань і досягнення балансу між ними, щоб забезпечити сталість розвитку. Стратегію та Стратегічні рамки реалізації Стратегії необхідно переглядати кожні три роки, підсумовуючи результати впровадження та ставити цілі впровадження на наступний період із урахуванням змін, що сталися у середовищі.

Впровадження Плану реалізації слід контролювати впродовж усього періоду впровадження шляхом моніторингу виконання передбачених проектів.

План спрямовано на використання основних економічних можливостей, наявних в області, у ньому також розглядається питання про те, як у найкращий спосіб сприяти сталості – соціальному включенню, доступності та охороні навколишнього середовища. У Плані врахована необхідність збереження природних, культурних та історичних ресурсів і здобутків, що забезпечить сталий розвиток.

Головна мета Плану реалізації повністю узгоджена з метою Стратегії регіонального розвитку Вінницької області – прискорити економічне зростання та збільшити капітальні інвестиції в область поряд із пом’якшенням негативного впливу цього зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає ресурси для майбутніх поколінь. Хоча План реалізації призначений для всієї області, особливий наголос у ньому зроблений на підтримці пріоритетів розвитку сільських районів і полюсів зростання.

# 4.	Короткий виклад результатів аналізу ситуації

Основні потенційні можливості Вінницької області, до яких відносяться природні ресурси, економічний потенціал, інфраструктура та історико-культурна спадщина, охарактеризовані далі.

Найбільший природний потенціал області – високоякісні орні землі. Основні напрямки сільськогосподарського виробництва включають вирощування технічних рослин, тваринництво, виробництво овочів і фруктів. Оскільки сільськогосподарське виробництво, поряд із харчовою промисловістю, значно сприяє розвиткові економіки області, воно може надати початковий поштовх для розвитку сучасної переробної та обробної галузей, а також покращити потрібні зв’язки між селом і містом.

Економічний потенціал, зокрема в обробній промисловості, може сприяти об’єднанню економічних суб’єктів у ланцюги постачань і кластери, а також підтримувати диверсифікацію економіки. Аналогічний підхід, можливо, потрібний для зв’язування сільськогосподарських виробників із підприємствами харчової промисловості та забезпечення випуску продукції з більшою доданою вартістю. Це вимагатиме подальшого розвитку ринкових послуг і підвищення ефективності обслуговування.

Слід заохочувати вітчизняні та іноземні приватні інвестиції в область для розширення передачі технологій, реорганізації існуючих і створення нових підприємств, сприяння підвищенню продуктивності праці. Ці зусилля слід поєднувати з освітнім і науковим потенціалом області, який повинен знайти продуктивне застосування в економіці.

Існуючі транспортні мережі й розташування області в центрі України також слід використовувати для розвитку економіки шляхом створення транспортних і розподільних  мереж, які можуть слугувати й більш широкомасштабним цілям, ніж цілі самого регіону. З іншого боку, інфраструктурні об’єкти та «м’які» втручання також важливі для забезпечення легшої доступності громадських послуг і задоволення потреб сільського населення у таких послугах, а також для досягнення регіонального балансу між сільськими та міськими районами.

Туризм ще має розвиватися як сектор економіки. Послуги у сфері туризму повинні сприяти використанню регіональних традицій та спадщини у поєднанні з природними ресурсами для створення нових туристичних продуктів. Історико-культурні пам’ятки, поряд із рекреаційними об’єктами і затишком сіл, могли б стати цікавим туристичним напрямком для відвідувачів із шумних міст. Крім збереження традиційних цінностей, туризм міг би бути вірним вибором для диверсифікації економічної діяльності у сільській місцевості та важливим джерелом додаткових доходів.

Разом з тим, в області мають місце значні структурні проблеми, пов’язані здебільшого з моносекторною економікою та економічним спадом, що загрожує, перш за все, малим містам і сільським районам. Якщо така тенденція збережеться, то може посилитися відтік населення з сільської місцевості, через що міста області, особливо обласний центр, зазнаватимуть значного навантаження. Існує нагальна необхідність покращити можливості працевлаштування і умови життя у сільській місцевості, що також сприятиме економічному балансу в області.

Цей План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях, що їх може запропонувати область, і відображає комбінацію можливих заходів щодо розвитку на два роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей впровадження. Ці заходи, що основані на принципі взаємодоповнюваності, були опрацьовані у проектах, що згруповані у шість взаємопов’язаних програм.

# 5.	Приорітети

## Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області

### 1.1 Ситуація та проблеми

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій є однією з основних задач органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту і полягає у своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення.

Можливість своєчасного здійснення оповіщення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у регіоні стає дедалі актуальнішою. Це пов’язано як з наявністю природних (буревії, великі лісові пожежі), техногенних загроз, так і загроз воєнного характеру та терористичних проявів.

Апаратура обласної системи оповіщення вичерпала ресурс експлуатації, морально і фізично застаріла та знята з виробництва. Резерви запасних частин для її ремонту відсутні. Через надмірні строки експлуатації збільшується кількість технічних несправностей.

З упровадженням у мережах єдиної національної системи зв’язку  сучасних цифрових телекомунікаційних систем використання застарілих зразків апаратури оповіщення за аналоговим принципом стало проблематичним.

Виконання основних завдань неможливе без сучасної системи централізованого оповіщення та зв'язку. Централізоване оповіщення населення, керівного складу органів управління цивільного захисту міст та районів області здійснюється з міського та позаміського запасних пунктів управління начальника цивільного захисту області засобами апаратури автоматизованого оповіщення шляхом:

- надання інформації, в односторонньому порядку, через чергові частини районних відділів внутрішніх справ управління Міністерства внутрішніх справ України в області, районних відділів Головного управління ДСНС в області;

- подання сигналу "Увага всім" з увімкненням зовнішніх електросирен та зверненням до населення області  або надання йому інформації шляхом перехоплення радіомовлення радіотрансляційних вузлів, у тому числі через  FM - радіостанції;

- передачі повідомлень телеграфними каналами через поштові міські (районні) відділення;

- передачі сигналу виклику посадовим особам цивільного захисту районів та міст області через стійки циркулярного виклику (СЦВ) місцевих АТС.

Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення дозволить в автоматичному режимі здійснювати оповіщення:

- населення, шляхом керування з автоматизованого робочого місця оперативного чергового пункту управління (кризового центру) облдержадміністрації кінцевими пристроями оповіщення та перехопленням проводового та ефірного мовлення для оповіщення населення, органів управління цивільного захисту про введення режимів особливого періоду та надзвичайного стану, загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру;

- населення щодо розвитку надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення;

- відповідальних посадових осіб шляхом доведення через абонентські термінали мовних або/та текстових повідомлень.

Пріоритет Безпека життєдіяльності населення області сприятиме виконанню наступного стратегічного напряму і досягненню наступної операційної цілі:

- 1. Забезпечення безпеки життєдіяльності населення області

- 1.1.7. реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення.

### 1.2 Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації | Вінницька область |

### 1.3 Очікувані результати та показники

Успішна реалізація пріоритету Безпека життєдіяльності населення області призведе до досягнення наступних результатів:

- реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення;

- забезпечення своєчасного оповіщення органів управління і населення області про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, інформування про правила поведінки в таких ситуаціях;

- мінімізація можливих випадків виникнення надзвичайних ситуацій на території області.

Показники:

- кількість випадків загибелі та поранення людей, пов’язаних з недостатнім рівнем цивільного захисту населення; оперативного реагування на надзвичайні ситуаці;

- рівень готовності сил цивільного захисту області та органів управління обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за результатами проведення командно-штабних тренувань з цивільного захисту;

- обсяг капітальних інвестицій з державного та місцевого бюджетів направлених на забезпечення цивільного захисту населення області.

### 1.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет Безпека життєдіяльності населення області впроваджуватиметься через 1 проект.

Реалізовуватиметься упродовж 2016 –2017 років. Впровадження проекту можливе через:

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів.

### 1.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення |  | 7500 | 7500 | 15000 |
| Разом: |  | 7500 | 7500 | 15000 |

## Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села

### 2.1. Ситуація та проблеми

Завдяки своїм природним ресурсам і сприятливим умовам для вирощування сільськогосподарської продукції область посідає перше місце в Україні у секторі сільського господарства. Значна орієнтація на сільське господарство і харчову промисловість може створити ризик для економіки області у випадку занепаду певних галузей агропромислового комплексу. Сільське господарство є особливо важливим для сільських районів, де обмежені можливості в інших секторах економіки.

Моносекторний характер економіки області підкреслює помітні структурні проблеми й негативно впливає на рівень життя населення, що особливо очевидно у сільській місцевості. Якщо така тенденція збережеться, то відтік молодих, освічених і кваліфікованих осіб із села може збільшити навантаження на міські райони, де можливості працевлаштування кращі, а рівень життя вище. Величезну залежність від сільськогосподарської діяльності, поряд з обмеженими можливостями, які існують в інших секторах економіки, можна пом’якшити шляхом продуктивного використання конкурентних переваг області та впровадження економічних і соціальних змін задля досягнення секторного балансу. Крім сільського господарства, втручання з метою забезпечення економічного розвитку в сільських районах слід зосередити на диверсифікації економічної діяльності та створенні додаткових схем отримання доходів.

На додаток до недостатньо диверсифікованої економіки та значної залежності від сільського господарства мають місце додаткові проблеми, які пов’язані з життям на селі, які потребують особливої підтримки у цілях розвитку. В останні роки проявилася очевидна тенденція занепаду традиційного села й сільських громад у багатьох районах Вінницької області. Найважливішою причиною такого становища є низька якість життя у сільській місцевості, яке, поряд із низьким рівнем доходів населення й обмеженими економічними можливостями, характеризується також низьким рівнем якості й доступності різноманітних послуг, важливих для повсякденного життя. Є ціла низка можливих заходів, яких можна впровадити для покращення якості життя сільських громад. Поряд із просуванням мобільних сільських служб і зміцненням зв’язків між селом і містом, ця програма включає ряд заходів, спрямованих, зокрема, на молодше населення, перебування якого є критично важливим для збереження сільських громад.

Пріоритет розвитку секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села  спрямований на ключові аспекти, важливі для покращення якості економічного й суспільного життя у сільській місцевості. Економічні аспекти є предметом підпрограми, націленої на розвиток секторів економіки, що, поряд із підтримкою сільського господарства як традиційного для Вінниччини виду економічної діяльності, передбачає також підтримку диверсифікації економічної діяльності. Інші аспекти розглядаються у підпрограмі, спрямованій на покращення якості життя у селах, що є більш соціально-орієнтованим компонентом програми розвитку села.

Вінницька область, більшість населення якої мешкає у сільській місцевості й яка має видатний природний потенціал і традиції у галузі виробництва й переробки продуктів харчування, у значній мірі залежить від сільського господарства. Проте, цей сектор економіки не розвинений настільки, щоб випускати та експортувати за межі області рентабельну продукцію з більш високою доданою вартістю.

Головні виклики пов’язані з недостатньо розвиненим сільськогосподарським розподільчим ринком, поганою інфраструктурою та можливим скороченням обсягу сільськогосподарського виробництва через загрозу глобального потепління, що ще більше знижує продуктивність традиційних культур.

Останні ринкові тенденції, такі як занепад цукрової промисловості, свідчать про вразливість сільського господарства і харчової промисловості Вінниччини, що поставило під загрозу існування багатьох робочих місць. Вирощування традиційних (технічних) культур стало практично нерентабельним, а сільськогосподарські виробники не повністю обізнані з новими тенденціями на внутрішньому й міжнародному сільськогосподарському ринку. Ступінь проникнення сучасних технологій, що забезпечує високу продуктивність, є низьким, а сільськогосподарська продукція не відповідає міжнародним стандартам, потрібним для експорту. Через ці причини структура експорту продукції сільського господарства області складається переважно з сировинних технічних культур, ціни на які відносно низькі.

Диверсифікація економіки сільських районів через підтримку інших секторів, ніж сільське господарство, необхідна для того, щоб уникнути ризиків моносекторної економіки та сезонного характеру роботи (особливо сільськогосподарської) у селі. SWOT-аналіз Вінницької області виявив низку можливостей, які можна було б використати для диверсифікації та активізації економічної діяльності й подолання існуючих структурних проблем, пов’язаних із моносекторною моделлю економіки. Серед основних потенційних економічних можливостей слід зазначити:

- Ефективна державна регіональна політика;

- Зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном (покращення стану доріг; створення міжнародних транспортних коридорів на території області; розвиток транскордонних економічних відносин; розвиток наукомістких галузей, у тому числі ІТ-технологій);

- Членство України в СОТ та імплементація Угоди з ЄС (дія автономних торгівельних преференцій при поставках продукції до країн-членів ЄС; наближення рівнів стандартів України до стандартів ЄС; допомога міжнародних організацій з економічного і соціального розвитку (гранти та міжнародна технічна допомога);

- Впровадження системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств, в тому числі дрібних сільгосптоваровиробників (використання нових технологій, добрив та техніки; зростання внутрішнього попиту на окремі види продукції; впровадження державних програм виробництва екологічно чистих продуктів харчування; розвиток підприємств з переробки сільськогосподарської  продукції, виробництва харчових продуктів; створення потужної мережі збутових організацій, оптової торгівлі для дрібних та середніх товаровиробників; розвиток обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів).

Хоча диверсифікація економічної активності у напрямку інших секторів, ніж сільське господарство й харчова промисловість, здається належною стратегічною відповіддю на визначені економічні проблеми у більш достроковій перспективі, сільські території Вінниччини також потребують підтримки у багатьох інших сферах. Виявлені проблеми, що впливають на якість життя з економічної точки зору, такі як низький рівень доходів і обмежені можливості щодо зайнятості.

Пріоритет розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села сприятиме виконанню наступного стратегічного напряму і досягненню наступної операційної цілі:

- 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області

  - 2.3. Підтримка інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства.

Існуючий сільськогосподарський комплекс, що є базою для обробної промисловості Вінниччини, потерпає від багатьох проблем, а інші економічні можливості регіону є недостатніми. Диверсифікація економіки села є ключом до зменшення значної залежності від сільського господарства й до розвитку нових видів економічної діяльності, створення нових підприємств і залучення інвестицій. Вона також може сприяти підвищенню рівня зайнятості та доходів сільського населення, збільшенню випуску продукції з високою доданою вартістю, покращенню якості людського капіталу й, нарешті, допомогти підвищити якість життя у селах.

Поряд із сільським господарством, ця підпрограма охоплює такі сфери, як підприємництво, народні промисли й недостатній рівень надання ділових послуг. Вона передбачає впровадження заходів, спрямованих на створення установ, які є важливими для розвитку села та сільського господарства, на зміцнення горизонтальної та вертикального співробітництва й розвиток інформаційної бази для сільськогосподарських виробників, на підтримку кращої організації сільськогосподарського ринку та впровадження механізмів фінансування та схем постачання сільськогосподарської техніки. Поряд із розбудовою спроможності у впровадженні органічного землеробства, підвищенням ефективності використання сільськогосподарських відходів і організацією послуг, яких бракує у сільській місцевості, ця підпрограма також допоможе покращити можливості щодо самозайнятості на основі підприємництва й народних промислів.

Необхідне надання підтримки для нарощування обсягу та підвищення конкурентоспроможності економіки Вінниччини шляхом поступового збільшення кількості секторів економіки та зміни структури економіки на користь продукції з більш високою доданою вартістю.

Низький рівень життя, який дуже часто не задовольняє нормальні життєві потреби, поряд із помірною підприємницькою та промисловою культурою місцевого населення, призводить до обмеження можливостей щодо диверсифікації економічної діяльності, до збереження відносно великої частки населення, що працює на умовах самозайнятості у сільському господарстві, й до низької якості життя у селі. Такий стан справ сприяє відтоку молоді до міст області й за її межі у пошуках більш високого рівня життя і кращих можливостей щодо освіти та працевлаштування. Демографічний спад ще більш погіршує якість людських ресурсів, погіршує становище в економіці, обмежує майбутні перспективи населення, що залишається.

Пріоритет розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села передбачає впровадження дій, спрямованих на розширення можливостей щодо підвищення кваліфікації й розвиток соціальних та інших послуг у сільських районах. Ці дії доповнюватимуться зусиллями стосовно забезпечення можливостей для заняття спортом, проведення дозвілля й відпочинку, яких наразі бракує у молоді на сілі та щодо організації культурних обмінів між селами й містами області з метою підвищення рівня знань і взаєморозуміння, а також покращення сільської культурно-освітньої інфраструктури. Інші заходи передбачатимуть просування традиційної продукції Вінниччини та заходи, спрямовані на активізацію суспільного життя й покращення добробуту у сільських громадах.

Пріоритет розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села буде впроваджуватися через 8 взаємопов’язаних проектів, спрямованих на підтримку сільського господарства, підвищення якості життя у селі, надання початкового стимулу для диверсифікації сільської економіки Вінницької області.

### 2.2. Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції | Писарівська сільська рада, приватний інвестор | с. Писарівка, Вінницький район |
| Створення районного бізнес-інкубатора | Ямпільська районна рада | Ямпільський район |
| Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Вінницька область |
| Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних виробників у Вінниці та інших містах області | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, громадські організації, сільськогосподарські кооперативи | Сільські громади Вінницької області |
| Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації, сільськогосподарські кооперативи | Вінницька область |
| Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Крижопільська районна державна адміінстрація, Крижопільська районна рада, Городківська та Вільшанська сільські ради Крижопільського району | с. Городківка, Вільшанка Крижопільського району |
| Створення сільськогосподарського кооперативу ”Лядовські пагорби Вищеольчедаєва” | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Мурованокуриловецька районна державна адміінстрація, Мурованокуриловецька районна рада, Вищеольчедаївська сільська рада, приватні інвестори | Територія Вищеольчедаївської та прилеглих до неї сільських рад Мурованокуриловецького району |
| Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі | Барський район | Жителі с. Іванівці та с. Копайгород Барського району |
| Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району - Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області. | Томашпільська районна рада, громадські організації | Томашпільський район |
| Реконструкція приміщення ЦНАП в с.Джулинка Бершадського району | Джулинська сільська ОТГ | Джулинська сільська ОТГ (села Джулинка, Берізки-Бершадські, Чернятка, Хмарівка) |

### 2.3 Очікувані результати та показники

Успішне впровадження проектів, спрямованих на підтримку розвитку секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села у Вінницькій області, повинно сприяти досягненню наступних результатів:

- створення нових підприємств і нових видів економічної діяльності у сільській місцевості;

- підвищення рівня зайнятості та доходів сільського населення;

- покращення співробітництва та продуктивності у сільському господарстві;

- покращення зв’язків між сільськими та міськими районами;

- підвищення конкурентоспроможності економіки області;

- покращення розвитку села й підвищення якості життя у сільських районах.

Показники:

- кількість нових підприємств і нових видів економічної діяльності у сільській місцевості;

- підвищення рівня зайнятості сільського населення;

- кількість компаній, що пройшли навчання щодо створення кластерів, і кількість визначених можливих кластерів;

- відсоткова частка сільської території, охоплена (мобільними) дорадчими та іншими послугами.

### 2.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села складається з 10 проектів, спрямованих на створення установ і форм співробітництва, які у довгостроковій перспективі є важливими для розвитку сільської місцевості. Ці проекти включають створення  регіональних сільськогосподарських кооперативів і Аграрного кластера.

Наступний пакет проектів включає зусилля з інституційного будівництва й передбачає створення фінансових, технічних і ринкових передумов для покращення сільськогосподарського виробництва. Ці проекти включають створення закупівлю обладнання для сільськогосподарських кооперативів і організацію ринків для малих виробників сільськогосподарської продукції. Успішне впровадження цих проектів вимагає участі обласної державної адміністрації, а саме: Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації і Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації. Фінансування слід залучати з різних джерел, зокрема міжнародних донорів, Державного, обласного та місцевих бюджетів, приватних коштів. Важливим для успіху є також ноу-хау впровадження аналогічних проектів в інших регіонах, як в Україні, так і за кордоном.

Пріоритет реалізовуватиметься упродовж 2016–2017 років. Впровадження проектів можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів шляхом внесення заходів до обласної та районних програм соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

### 2.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції | 800 | 700 |  | 1500 |
| Створення районного бізнес-інкубатора |  | 2915,3 |  | 2915,3 |
| Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності |  | 3563,4 | 3000 | 6563,4 |
| Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних виробників у Вінниці та інших містах області |  | 3501 | 3009 | 6510 |
| Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості |  | 5000 | 5000 | 10000 |
| Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів | 1100 | 440 | 220 | 1760 |
| Сільськогосподарський кооператив ”Лядовські пагорби Вищеольчедаєва” |  | 2580 |  | 2580 |
| Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі | 1100 | 440 | 220 | 1760 |
| Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району - Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області. |  | 18929,061 | 7375,586 | 26304,647 |
| Реконструкція приміщення ЦНАП в с.Джулинка Бершадського району | 0 | 0 | 356,7 | 356,7 |
| Разом: | 3000 | 38068,761 | 19181,286 | 60250,047 |

## Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин

### 3.1 Ситуація та проблеми

Економіка Вінницької області потерпає від моносекторної структури своєї економіки, пріоритетом в якій є переробка сільськогосподарської продукції. Вона характеризується наявністю великих (приватизованих) промислових компаній, значною часткою застарілих технологій, низьким рівнем капіталовкладень і відносно малою часткою продукції з великою доданою вартістю. Будь-який значний спад в агропромисловому секторі через зміну клімату або конкурентний тиск на міжнародних ринках може поставити під ще більшу загрозу існуючі виробничі потужності та призвести до втрати багатьох робочих місць. Щоб пом’якшити ці ризики, економіка області потребує нових інвестицій, паралельно з підтримкою зростаючого сектору малого і середнього бізнесу, спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах.

Вінницька область нині характеризується мало диверсифікованою економікою. В умовах нестабільність законодавства, низького інвестиційного рейтингу України та браку фінансово-інвестиційного капіталу, існує ризик зниження ділової активності в регіоні. В економіці області переважають застарілі технології, низький рівень капіталовкладень і відносно мала частка продукції з великою доданою вартістю. Щоб пом’якшити існуючі ризики, економіка області потребує нових інвестицій, паралельно з підтримкою зростаючого сектору малого та середнього бізнесу, спроможного швидко пристосовуватися до змін у середовищі та компенсувати відсутність робочих місць в інших секторах. Проте, розвиток малого та середнього бізнесу досі відстає від потреб і потенціалу області, здебільшого через низький рівень підприємницьких навичок населення й недоступність джерел фінансування.

SWOT-аналіз Вінницької області виявив низку можливостей:

- Можливість дерегуляції та розвитку підприємництва, спрощення процедури отримання дозволів, ліцензій надають активну підтримку та сприяють роботі малого та середнього бізнесу. Створення інфраструктури розвитку підприємництва (технопарки, бізнес-центри, інкубатори і т.п.). Сильними сторонами, які підтримують такі можливості, є створені Центри надання адміністративних послуг в кожному місті обласного значення та районному центрі, а також наявність висококваліфікованих кадрів та розвиненої освітньої мережі ВНЗ та науково-технічної бази для перепідготовки робочої сили відповідно до потреб економіки регіону;

- Вінницька область має позитивний досвід залучення інвесторів та додаткових коштів на соціально-економічний розвиток територіальних громад в рамках міжнародної технічної допомоги  (ЄС/ПРООН, Despro, УФСІ, Програми ЄС: Транскордонне співробітництво, Східне Партнерство та ін.). Ці сильні сторони є порівняльною перевагою, оскільки можуть бути підтримані такими можливостями, як: зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном та допомога міжнародних організацій з економічного і соціального розвитку (дешеві кредити, гранти та міжнародна технічна допомога).

Основна мета Пріоритету – створення спроможності регіону залучати стратегічні інвестиції, налагодження міжнародних відносин з Європейськими партнерами, створення та розвиток малого та середнього бізнесу.

Пріоритет Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин сприятиме виконанню наступних стратегічних напрямів і досягненню наступних операційних цілей:

- 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області

  - 2.1. Створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього бізнесу, спрощення адміністративних процедур;

  - 2.2.  Стимулювання інноваційних секторів економіки;

  - 2.2.8. Створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проектної діяльності.

  - 2.2.10. Створення наукового парку на базі провідних вищих навчальних закладів регіону із технологічним, освітнім, фізико-технічним та агропромисловим відділеннями.

- 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин

- 3.1. Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги;

- 3.2. Розвиток та поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва;

- 3.3. Розвиток транскордонного співробітництва та прикордонних територій, зокрема: зростання ділових контактів, створення спільних мереж, підприємств, кластерів та інших сучасних форм організації території.

### 3.2. Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н | Бершадська міська рада, Бершадська районна рада | м.Бершадь, а також територія Бершадського району |
| Бізнес-мама – це реальність | Громадські організації | м. Вінниця, найближчі райони до Вінницької області (Літинський, Іллінецький, Жмеринський, Калинівський р-ни) |
| Оновлення та покращення роботи інвестиційного порталу області | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації | Вінницька область |
| Проведення щорічного Міжнародного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації | Вінницька область |
| Створення Агенції регіонального розвитку Вінницької області | облдержадміністрація, обласна Рада, громадські організації, комунальні установи. | Вінницька область |
| Проведення Регіонального форуму донорів | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації | м.Вінниця |
| Проведення кущових навчальних семінарів із написання грантових проектів | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації | Вінницька область |
| Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації | Регіони країн Європейського Союзу та світу |
| Проведення тематичних круглих столів щодо функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації | м.Вінниця |

### 3.3 Очікувані результати та показники

Успішне впровадження проектів, спрямованих на залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин, повинно сприяти досягненню наступних результатів:

- створення умов для сталого розвитку області, підвищення рівня життя населення, створення нових робочих місць;

- сприятливе середовище для функціонування конкурентоздатного малого та середнього підприємництва, зокрема збільшення кількості суб’єктів господарювання та збільшення за їх рахунок чисельності робочих місць;

- збільшення частки інноваційно-активних підприємств у регіоні;

- збільшення рівня науково-технічних і техніко-технологічних досягнень;

- зосередження висококваліфікованих спеціалістів у регіоні;

- підвищення інноваційної культури підприємництва, студентства та держслужбовців;

- створення сприятливого середовища для розвитку малого інноваційного бізнесу та впровадження наукомістких технологій;

- залучення додаткових зовнішніх джерел фінансування та досвіду закордонних  фахівців до спільної підприємницької діяльності прикордонних регіонів у сфері малого та середнього бізнесу;

- поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків із зарубіжними країнами;

- популяризація інвестиційного потенціалу Вінниччини через соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських партнерів;

- підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги ЄС в рамках проектів (програм) транскордонного співробітництва.

Показники:

- кількість реалізованих спільних інвестиційних проектів;

- кількість реалізованих спільних проектів в рамках міжнародної технічної допомоги;

- кількість підписаних угод про партнерство між територіальними громадами прикордонних територій;

- кількість нових робочих місць створених в малому і середньому бізнесі;

- кількість промислових підприємств, що впроваджують інновації;

- частка інноваційних підприємств;

- кількість реалізованих інвестиційних проектів;

- кількість новостворених робочих місць;

- обсяг залучених інвестицій;

- індекси виробництва промислової продукції.

- обсяг капітальних інвестицій.

### 3.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин включає в себе 9 проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. Пріоритет реалізовуватиметься упродовж 2016–2017 років. Впровадження проектів можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів шляхом внесення заходів до обласної та районних програм соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

### 3.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н |  |  | 6548,2 | 6548,2 |
| Бізнес-мама – це реальність | 100 | 150 |  | 250 |
| Оновлення та покращення роботи інвестиційного порталу області |  | 150 | 150 | 300 |
| Проведення щорічного Міжнародного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області |  | 400 | 400 | 800 |
| Створення Агенції регіонального розвитку Вінницької області |  | 800 | 800 | 1600 |
| Проведення Регіонального форуму донорів |  | 80 | 80 | 160 |
| Проведення кущових навчальних семінарів із написання грантових проектів |  | 60 | 60 | 120 |
| Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області |  | 100 | 100 | 200 |
| Проведення тематичних круглих столів щодо функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС |  | 60 | 60 | 120 |
| Разом: | 100 | 1800 | 8198,2 | 10098,2 |

## Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища

### 4.1 Ситуація та проблеми

Сучасна Вінниччина характеризується помірним техногенним навантаженням на навколишнє природне середовище, внаслідок відсутності на її території зон екологічного лиха та потужних об'єктів-забруднювачів довкілля. Проте, при сучасних умовах господарювання розвиток економіки, виробництва призведе до значного зростання антропогенного навантаження та загроз екологічній безпеці.

При тому, що Вінниччина є переважно сільськогосподарським регіоном, по обсягам викидів від стаціонарних джерел область за даними 2013 року займає 6 місце по Україні (3,5 % від загальних викидів по Україні), по щільності викидів на 1 км2 – 10 місце (5,6 тонн/км2), а по кількості викидів на 1 мешканця – 8 місце (94,4 кг).

Основною загальною проблемою майже всіх очисних споруд каналізації таких господарств залишається наднормативне забруднення стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми, азотом амонійним та органічними речовинами.

Фактором забруднення водойм є також недостатнє охоплення населених пунктів каналізаційною мережею. Існування великої кількості вигрібних ям, практика використання полів фільтрації також є  джерелом забруднення водних ресурсів.

Існує проблема з ліквідацією накопичених відходів, які утворились більше десяти років тому, передача таких відходів на знешкодження є проблематичною, оскільки здійснюється за кошти утворювача відходів і потребує значних капіталовкладень. В основному така ситуація складається на підприємствах хімічної, машино- та приладобудівної галузей, які експлуатуються з радянських часів, та мають майданчики для зберігання відходів. Небезпечні відходи, що зберігаються протягом такого тривалого часу, становлять загрозу екологічній безпеці.

За даними паспортів у 2014 році в області налічувалося 784 полігони твердих побутових відходів та паспортизовані сміттєзвалища загальною площею понад 934,5 га.

Впродовж  тривалого  часу  утилізація  побутових  відходів  продовжує залишатись однією з нагальних проблем екологічної безпеки Вінниччини. На даний час в області немає жодного сміттєпереробного заводу, роздільний збір із вилученням ресурсно-цінних компонентів застосовується лише в декількох населених пунктах, а відповідно до законодавства з 2018 року забороняється захоронення несортованих відходів.

SWOT-аналіз Вінницької області виявив низку ризиків:

- в умовах неефективної системи державного екологічного моніторингу довкілля, деградації ґрунтів, недостатньої якості водних ресурсів, втрат ландшафтного та біологічного різноманіття існує ризик погіршити ситуації щодо зменшення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та недостатньої лісистості області.

- відсутність в Вінницькій області стратегії поводження з твердими побутовими та промисловими відходами в подальшому призведе до їхнього накопичення та погіршення екологічного становища.

- зміна клімату посилює вплив таких слабких сторін: значний ступінь фізичного та морального зносу основних фондів; низька енергоефективність економіки; загроза втрати ландшафтного та біологічного різноманіття; деградація ґрунтів, недостатність якісних водних ресурсів, низька лісистість області.

Пріоритет Екологічна безпека навколишнього середовища сприятиме виконанню наступного стратегічного напряму і досягненню наступної операційної цілі:

- 4. Екологічна безпека навколишнього середовища

- 4.1 Удосконалення регіональної екологічної політики;

- 4.2. Забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;

- 4.3. Підвищення рівня екологічної  безпеки та пом'якшення наслідків змін клімату

### 4.2. Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| Створення на Вінниччині єдиної цілісної системи еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів шляхом створення таких центрів у кожному районі області та об’єднання їх у єдину мережу | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | Вінницька область |
| «Ми –за чисте довкілля» Створення еколого – просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів Іллінецького району | Білківська сільська рада, Іллінецького району Вінницької області | 900 жителів мікрорайону, у якому розташований навчальний заклад, з них: 117- учні, 360- батьки, 35- працівники навчального закладу; відділ освіти райдержадміністрації. |
| Міські очисні споруди, м. Могилів-Подільському - реконструкція (І черга) | Могилів-Подільська міська рада | Території Вінницької, Одеської областей та прикордонних районів республіки Молдова) |
| Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології “BIOTAL” для частини смт Літин Вінницької області | Літинська селищна рада | смт Літин, Літинського району Вінницької області та басейн річки Згар |
| Малі каналізаційні очисні споруди для Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Матровова, 2 в смт Тиврів - будівнцитво | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | смт Тиврів Тиврівського району, Вінницької області |
| Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади (придбання обладнання, м. Гнівань Тиврівського району) | Гнівнська міська рада, Тиврівського району Вінницької області | Гніванська територіальна громада, до якої входять м. Гнівань та с. Грижинці |
| Менше сміття - краще життя | Тульчиська міська рада, Кинашівська та Суворовська сільські ради, Швейцарсько-Український проект "Децентралізація влади в Україні" (ДЕСПРО) | м. Тульчин, Кинашівська сільська рада (с. Кинашів, с. Мазурівка, с. Нестерварка) та Суворовська сільська рада (с-ще Пестеля, с. Суворовське) |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія. | Мурованокуриловецька селищна рада, приватні інвестори | Територія Муровано-куриловецького району з подальшим залученням територіальних громад Барського та Шаргородського районів |
| Організація збору твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області | Мурованокуриловецька селищна рада, КП "Мурованокурило-вецький водоканал" | Територія Муровано-куриловецького району з подальшим залученням територіальних громад Барського та Шаргородського районів |
| Жмеринка - чисте місто (придбання сміттєвоза) | Виконавчий комітет Жмеринської міської ради, приватні інвестори | м. Жмеринки та селах Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво. |
| Збирай роздільно – живи доцільно! | Серебрійська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області, приватні інвестори | с. Серебрія, Могилів- Подільського району Вінницької області |
| Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт Тиврів Вінницької області (придбання сміттєвоза) | Тиврівська селищна рада, КП Тиврівської селищної ради «Тиврівський ККП» | Тиврівський район |
| Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання Джуринського отрутомогильника (консервація) | Департамент екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування | Шаргородський район, с. Джурин |
| Розробка місцевих схем екологічної мережі як складової Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області. | Департамент екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування, громадські організації | м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільський та Погребищенський райони |
| Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах ПЗФ | Департамент екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування, користувачі об’єктів ПЗФ, громадські організації | смт Теплик, смт Турбів, м. Жмеринка. |

### 4.3 Очікувані результати та показники

Успішна реалізація пріоритету Екологічна безпека навколишнього середовища призведе до досягнення наступних результатів:

- прийняття екологічно виважених управлінських рішень;

- ефективне використання коштів місцевих бюджетів та комплексне вирішення екологічних проблем регіонів;

- розвиток інститутів громадянського суспільства;

- підвищення рівня екологічної культури та екологічної свідомості громадян;

- зменшення екологічних ризиків від зберігання накопичених відходів та раціональне використання території регіонів

Показники:

- кількість регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій;

- відсоток екологічної інформації, в т.ч. соціальної реклами, у місцевих ЗМІ;

- відсоток утилізованих відходів від загальної кількості їх утворення;

- впровадження сталого використання та захист природних ресурсів;

- відсоток населення, охоплених послугами із роздільного збирання побутових відходів;

- безпечне утримання Джуринського отрутомогильника;

- розробка локальних схем екологічної мережі районного рівня;

- проведення заходів щодо збереження біотичного та ландшафтного різноманіття.

### 4.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет Екологічна безпека навколишнього середовища включає в себе 15 проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. Пріоритет реалізовуватиметься упродовж 2016 –2017 років. Впровадження проектів можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів шляхом внесення заходів до обласної та районних програм соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

### 4.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| Створення на Вінниччині єдиної цілісної системи еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів шляхом створення таких центрів у кожному районі області та об’єднання їх у єдину мережу | 300 | 400 | 500 | 1200 |
| «Ми –за чисте довкілля» Створення еколого – просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів Іллінецького району |  | 119 |  | 119 |
| Міські очисні споруди, м. Могилів-Подільському - реконструкція (І черга) |  | 35290,4 | 36015,1 | 71305,5 |
| Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології “BIOTAL” для частини смт Літин Вінницької області |  | 23532,9 |  | 23532,9 |
| Малі каналізаційні очисні споруди для Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Матровова, 2 в смт Тиврів - будівнцитво |  |  | 6119,0 | 6119,0 |
| Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади (придбання обладнання, м. Гнівань Тиврівсього району) |  |  | 3460,25 | 3460,25 |
| Менше сміття - краще життя |  | 8200 | 3959 | 12159 |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія. |  | 4026,4 |  | 4026,4 |
| Організація збору твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області |  |  | 2793,445 | 2793,445 |
| Жмеринка - чисте місто (придбання сміттєвоза) |  | 1600 |  | 1600 |
| Збирай роздільно – живи доцільно! | 55 | 120 | 100 | 275 |
| Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт Тиврів Вінницької області (придбання сміттєвоза) |  |  | 740,3 | 740,3 |
| Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання Джуринського отрутомогильника (консервація) |  | 330 | 130 | 460 |
| Розробка місцевих схем екологічної мережі як складової Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області. |  | 90 | 52 | 142 |
| Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах ПЗФ |  | 83 | 83 | 166 |
| Разом: | 355 | 73791,7 | 53952,095 | 128098,795 |

## Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика

### 5.1 Ситуація та проблеми

У багатьох країнах енергоефективність має національне значення, тому що вона скорочує обсяг імпорту енергії та знижує швидкість споживання вітчизняних енергетичних ресурсів. Скорочення витрат на енергію призводить до економії коштів, сприяє підвищенню економічної ефективності та зміцненню конкурентоспроможності. Вінницька область, з одного боку, володіє солідними ресурсами для виробництва відновлювальної енергії, а з іншого – область досі потерпає від високого рівня неефективності споживання енергії. Серед ресурсів області – сільськогосподарський та гідроенергетичний потенціал для виробництва біопалива та електроенергії, а потрібного покращення слід досягати шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій у побутовому секторі, державному секторі та секторі підприємств.

Ціни на енергоресурси у світі постійно зростають. Стикнувшись із обмеженою доступністю місцевих ресурсів для виробництва енергії, багато країн активно підтримують ініціативи, спрямовані на виробництво відновлювальних або альтернативних видів енергії. Високий рівень цін на енергоресурси, особливо на природний газ і нафтопродукти, стимулює розвиток альтернативної енергетики. Наявність потужної ресурсної бази у формі сільського господарства і водних ресурсів є сильною стороною Вінниччини й дозволяє регіонові стати важливим гравцем на ринку відновлювальної енергії.

SWOT-аналіз показав, що в області існує різноманітна ресурсна база для розвитку сектору енергетики. Серед можливих джерел виробництва відновлювальної енергії слід назвати спроможність Вінницької області виробляти гідроенергію завдяки власному водному потенціалу. Проте, головною сильною стороною є сільськогосподарський потенціал області – хороші ґрунти і сприятливі умови для вирощування сільськогосподарської продукції. Завдяки зростаючій тенденції у виробництві відновлювальної енергії та наявності високоякісних орних земель Вінниччина здатна поступово здійснити перехід на виробництво біопалива, наприклад, біодизеля та етанолу, яке замінює традиційні викопні види палива. Можна також поліпшити ситуацію щодо використання інших відновлювальних джерел енергії, що є продуктами сільськогосподарської діяльності, таких як паливні гранули та солома.

Розвиток високотехнологічного сільського господарства у рамках прогнозованого зростання глобального попиту на продовольство та енергію, а також ширше використання сільськогосподарської діяльності для виробництва відновлювальної енергії (біоенергії) також можуть сприяти покращенню існуючої ситуації в аграрному секторі, який характеризується занепадом у традиційних галузях виробництва продукції з низьким рівнем доданої вартості (таких як цукрова та спиртова галузі. Це також може допомогти диверсифікувати структуру економіки Вінницької області та запобігти ризикам, пов’язаним із глобальним потеплінням і зниженням цін на традиційну промислово-сільськогосподарську продукцію.

Поряд із значним потенціалом регіону у сфері виробництва альтернативної енергії все ще зберігається сильна залежність від традиційного викопного палива (нафти та природного газу) та дуже неефективне використання енергії у домашніх господарствах, державному секторі та на підприємствах. Більшість виробничих об’єктів характеризується високою енергоємністю, а сучасні енергозберігаючі технології застосовуються рідко. Високий рівень цін на енергоресурси та велика частка витрат на енергію у загальних витратах на виробництво ще більше обмежують можливості відновлення традиційних галузей промисловості. Саме тому інший сегмент програми з енергоефективності спрямовано на визначення і впровадження можливих удосконалень і нарощування потенціалу у галузі енергоефективності.

Пріоритет Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика сприятиме виконанню наступного стратегічного напряму й досягненню наступної операційної цілі:

- 2. Зростання конкурентоспроможності економіки області

- 2.4. Всеохоплюєче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

### 5.2. Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція котельні з переведенням на альтернативні види палива СЗШ I-III ст. с. Дашківці, Літинського району | Відділ освіти Літинської райдержадміністрації | с. Дашківці Літинського району |
| Будівництво котельні на альтернативних видах палива СЗШ I-III ст. с. Бруслинів, Літинського району | Відділ освіти Літинської райдержадміністрації | с. Бруслинів, с. Вербівка Літинського району |
| Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка, Чечельницького району | Чечельницька райдержадміністрація та районна рада, Вербська сільська рада, Інвестор, батьки та вчителі | Вербська, Куренівська територіальні громади Чечельницького району |
| Реконструкція котельні загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник | Чечельницька райдержадміністрація та районна рада, батьки та вчителі | Чечельницька територіальна громада |
| Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, смт Ольгопіль, Чечельницького району | Чечельницька райдержадміністрація та районна рада, батьки та вчителі, Ольгопільська сільська рада, Інвестор, батьки та вчителі | Ольгопільська територіальна громада Чечельницького району |
| «Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ І-ІІІ ст. Чернівецького району Вінницької області» | Відділ освіти Чернівецької районної державної адміністрації, Сокільська сільська рада, Інвестори | села Сокіл, Вазлуївка, Грабовці Чернівецького району |
| Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Мічуріна, 32 у м. Вінниця з встановленням котла на альтернативному виді палива | Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерг», Міське комунальне підприємство “Аварійно-диспетчерська служба”, Вінницька обласна комунальна установа “Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства” | м. Вінниця |
| Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м.Іллінці Іллінецького району Вінницької області | Іллінецька районна державна адміністрація, громадські організації | м. Іллінці |
| Реконструкція Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. Бабчинці Чернівецького району, Вінницької області | Чернівецької районної державної адміністрації, Бабчинецька сільська рада, громадські організації. | села Бабчинці, Нове Життя, Моївка, Букатинка, с. Вила Чернівецького району |
| Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє | Ямпільська районна державна адміністрація, Петрашівська сільська рада Ямпільського району | села Миронівка та Петрашівка Ямпільського району |
| Реконструкція Вендичанської СЗШ І – ІІІ ступенів, гімназії по вул. Леніна, 73 в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області | Могилів-Подільська районна державна адміністрація, Вендичанська селищна рада Могилів-Подільського району | смт Вендичани Могилів-Подільского району |
| Тепло в школі - здорові діти (школа, с. Корделівка, Калинівського району) | Калинівська районна державна адміністрація, Корделівська сільська рада Калинівського району | с. Корделівка Калинівський район |
| Садок дитячий – теплий дім, в якому затишно усім | Тульчиська міська рада | м. Тульчин |
| Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району | Северинівська та Чернятинська сільські ради Жмеринського району, громадські організації | мешканці Северинівської та Чернятинської сільрад Жмеринського району |
| Крок до Європейської освіти | Ямпільська районна державна адміністрація, Ямпільська міська рада | м. Ямпіль |
| Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с. Чернятка Бершадського р-ну, Вінницької обл. | Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації | Чернятська сільська рада. |
| Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області | Жмеринська районна рада, відділ освіти Жмеринської райдержадміністрації | с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області |
| Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області | Відділ освіти Іллінецької райдержадміністрації | Іллінецька та Тягунська територіальні громади Іллінецького району, Вінницької області |
| Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №1 для додаткового встановлення котлів на твердому паливі в м. Калинівка, Вінницької області | Калинівська міська рада | Калинівська міська об’єднана територіальна громада |
| Реконструкція системи опалення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування в смт Крижопіль, з встановленням котлів на альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт | Крижопільська районна державна адміністрація | смт Крижопіль |
| Реконструкція дитячого ясла-садка «Ластівка» по вул. Леніна,1 в с. Карпівка Могилів-Подільського району, Вінницької області | Могилів-Подільський район | с. Карпівка Могилів-Подільського району |
| Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа I-III ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів | Мурованокуриловецький район | смт Муровані Курилівці, с. Дерешова,с.Петримани, с.Роздолівка, с.Дружба |
| Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на «ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району | Мурованокуриловецький район | смт Муровані Курилівці |
| Реконструкція газової котельні ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Трембецького, 2 в м. Тульчин, Вінницької області | Тульчинський район | м. Тульчин |
| Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області | Бершадська районна рада, Красносільська сільська рада, ГО «СВІТОЧ», КП «Комунальник» | с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області |
| Використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії (компонент «навчання та інвестиції») | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації | Сільські громади Вінницької області |
| Використання відходів сільського господарства як органічного добрива (компонент «навчання та залучення приватних інвестицій») | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації | Вінницька область |
| Техніко-економічне обґрунтування виробництва енергії з відновлювальних джерел | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Громадські організації | Вінницька область |
| Найкраще біопаливо – рослинне сміття та гілля. | Приватний інвестор | Гайсинський район |
| Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | 27 районів Вінницької області |
| Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 15, с. Баланівка Бершадського району | Відділ освіти Бершадської РДА, Баланівська сільська рада | с. Баланівка |
| Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в м. Хмільник | Хмільницька міська рада; Управління освіти Хмільницької міської ради | м. Хмільник |
| Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І – ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району | Крижопільська районна рада; відділ освіти Крижопільської райдержадміністрації; Городківська сільська рада | с.Городківка, села Дахталія, Мар¢янівка, Теклівка, Нетребівка, Висока Гребля, Андріяшівка, Джугастра, Леонівка, Савчине, Петрунівка Крижопільського району |
| Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в смт Піщанка | Відділ освіти Піщанської райдержадміністрації; Піщанська селищна рада | Піщанська селищна рада |
| Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди Тиврівського району | Відділ освіти Тиврівської РДА; сільська рада с.Сліди | с. Сліди |
| Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ ступенів, с.Юрківка Тульчинського району | відділ освіти Тульчинської райдержадміністрації; Юрківська сільська рада | с. Юрківка |
| Реконструкція Юхимівської СЗШ І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка Шаргородського району | Відділ освіти Шаргородської райдержадміністрації; Юхимівська сільська рада | с. Юхимівка |
| Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського району | Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації; Клембівська сільська рада | с. Клембівка |
| Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОЛІЛ» | Могилів-Подільська міська рада | м. Могилів-Подільський |
| Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Київська, 288, м. Жмеринка | КУ «Жмеринська ЦРЛ»; Жмеринська районна рада | Жмеринський район та м. Жмеринка |
| Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району | Вендичанська селищна рада | Вендичанська селищна рада |
| Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в м. Ямпіль | Ямпільська районна рада | Ямпільський район |

### 5.3 Очікувані результати та показники

Впровадження пріоритету з енергоефективності сприятиме досягненню наступних результатів:

- оцінка здійсненності та надання пропозицій щодо рішень у сфері енергозбереження та виробництва відновлювальної енергії;

- пілотне випробування нових рішень у сфері відновлювальної енергії;

- підвищення рівня поінформованості населення, державного та приватного секторів щодо енергоефективності – енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель;

- енергоефективне виробництво та зменшення споживання енергоресурсів у всіх сферах життєдіяльності області.

Показники:

- обсяги виробництва відновлювальної енергії у Вінницькій області;

- кількість розроблених і впроваджених пілотних проектів із енергоефективності;

- зменшення обсягів використання не відновлювальних джерел енергії;

- збільшення обсягів використання відновлювальних джерел енергії;

- кількість місцевих громад, які проводять енергетичні аудити;

- скорочення енергоспоживання у державних установах.

### 5.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет  Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика впроваджуватиметься через пакет, що складається з 32 взаємопов’язаних проектів. Вона включає дії, які одночасно передбачають впровадження енергозберігаючих технологій та розвиток сектора альтернативної енергетики. Наявність технічного університету та розвиненої освітньої мережі для енергетики, поряд із значною науковою та інноваційною спроможністю області, може забезпечити підтримку ефективної реалізації цієї програми. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону.

Пріоритет реалізовуватиметься упродовж 2016–2017 років. Впровадження проектів можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів шляхом внесення заходів до обласної та районних програм соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

Зазначені дії повинні доповнюватися заходами з підвищення поінформованості населення щодо енергоефективності та передачі знань стосовно проведення енергетичного аудиту і енергетичного менеджменту. Це має призвести до створення сталої моделі контролю та скорочення енергоспоживання й підвищення енергоефективності на рівні громад.

### 5.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
| Реконструкція котельні з переведенням на альтернативні види палива СЗШ I-III ст. с. Дашківці Літинського району |  | 1200 |  |  | 1200 |
| Будівництво котельні на альтернативних видах палива СЗШ I-III ст. с. Бруслинів Літинського району |  | 1900 |  |  | 1900 |
| Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка, Чечельницького району |  | 4149 |  |  | 4149 |
| Реконструкція котельні загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник |  | 910,1 |  |  | 910,1 |
| Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, смт Ольгопіль, Чечельницького районі |  | 893,1 |  |  | 893,1 |
| Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ І-ІІІ ст. Чернівецького району Вінницької області» |  | 2298 | 2510 |  | 4808 |
| Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Мічуріна, 32 у м. Вінниця з встановленням котла на альтернативному виді палива |  | 1486,6 |  |  | 1486,6 |
| Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької області |  | 564,3 |  |  | 564,3 |
| Реконструкція Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. Бабчинці Чернівецького району, Вінницької області |  | 2298 | 2510 |  | 4808 |
| Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє |  | 3238,2 |  |  | 3238,2 |
| Реконструкція Вендичанської СЗШ І – ІІІ ступенів, гімназії по вул.Леніна, 73 в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області |  | 680,3 |  |  | 680,3 |
| Тепло в школі - здорові діти (школа, с. Корделівка Калинівського району) |  | 3916,1 |  |  | 3916,1 |
| Садок дитячий – теплий дім, в якому затишно усім |  | 626,7 |  |  | 626,7 |
| Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району |  | 4599, 9 | 466,3 |  | 5066,2 |
| Крок до Європейської освіти |  | 2282,6 |  |  | 2282,6 |
| Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с. Чернятка Бершадського р-ну, Вінницької обл. |  |  | 1723,246 |  | 1723,246 |
| Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області |  |  | 1137,662 |  | 1137,662 |
| Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області |  |  | 1287,696 |  | 1287,696 |
| Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №1 для додаткового встановлення котлів на твердому паливі в м. Калинівка, Вінницької області |  |  | 495,5 |  | 495,5 |
| Реконструкція системи опалення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування в смт Крижопіль, з встановленням котлів на альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт |  |  | 858,528 |  | 858,528 |
| Реконструкція дитячого ясла-садка «Ластівка» по вул. Леніна,1 в с. Карпівка Могилів-Подільського району, Вінницької області |  |  | 940,039 |  | 940,039 |
| Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа I-III ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів |  |  | 2765 |  | 2765 |
| Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на «ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району |  |  | 457,8 |  | 457,8 |
| Реконструкція газової котельні ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Трембецького, 2 в м. Тульчин, Вінницької області |  |  | 3163,156 |  | 3163,156 |
| Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області |  |  | 2464,1 |  | 2464,1 |
| Використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії (компонент «навчання та інвестиції») |  | 600,2 | 370,1 |  | 970,3 |
| Використання відходів сільського господарства як органічного добрива (компонент «навчання та залучення приватних інвестицій») |  | 3000,3 | 880,2 |  | 3880,5 |
| Техніко-економічне обґрунтування виробництва енергії з відновлювальних джерел |  | 5000,3 | 2480,5 |  | 7480,8 |
| Найкраще біопаливо – рослинне сміття та гілля. | 100 | 400 |  |  | 500 |
| Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству |  | 4450 | 3770 |  | 8220 |
| Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 15, с. Баланівка Бершадського району |  | 0 | 1354,7 | 1354,7 | 1354,7 |
| Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в м. Хмільник |  | 0 | 2572,8 | 0 | 2572,8 |
| Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І – ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району |  | 0 | 1604,4 | 2040,7 | 3645,1 |
| Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в смт Піщанка |  | 0 | 2274,1 | 0 | 2274,1 |
| Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди Тиврівського району |  | 0 | 846,9 | 0 | 846,9 |
| Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ ступенів, с.Юрківка Тульчинського району |  | 0 | 979,5 | 0 | 979,5 |
| Реконструкція Юхимівської СЗШ І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка Шаргородського району |  | 0 | 1489,4 | 0 | 1489,4 |
| Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського району |  | 0 | 700,0 | 3101,4 | 3801,4 |
| Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОЛІЛ» |  | 0 | 1486,3 | 0 | 1486,3 |
| Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Київська, 288, м. Жмеринка |  | 0 | 1401,4 | 0 | 1401,4 |
| Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району |  | 0 | 1027,3 | 0 | 1027,3 |
| Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в м. Ямпіль |  | 0 | 3939,9 | 0 | 3939,9 |
| Разом: | 100 | 44493,7 | 47956,527 | 6496,8 | 97692,327 |

## Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг

### 6.1 Ситуація та проблеми

Станом на 1 січня 2015 року функціонує 779 дошкільних навчальних закладів, в яких навчально-виховний процес забезпечують 5390 педагогічних працівників.

Упродовж 5-ти останніх років (2010-2014 роки) поновили роботу 137 ДНЗ, з них 110 закладів, які були ліквідовані в попередні роки. Кількість дітей охоплених дошкільною освітою зросла з 44 до 56 тисяч. Рівень охоплення дітей від 1 року до 6 становить 62%, а дітей 5-ти річного віку – 100%.

З 2010 року рівень охоплення різними формами дошкільної освіти зріс на 16,3%.

У 2014-2015 навчальному році в області функціонувало 892 ЗНЗ, з них 724 (81,2%) школи у сільській місцевості, в яких навчається 152,7 тис. учнів.

Медична допомога населенню області надається мережею лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я районного та обласного підпорядкування.

Стаціонарну допомогу населенню надають 50 лікарняних закладів, у тому числі обласна лікарня ім. М.І. Пирогова, обласна дитяча клінічна лікарня, 4 міських лікарні, міська лікарня швидкої допомоги, обласний клінічний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни, 10 спеціалізованих лікарень, 3 лікарні інтенсивного лікування, 5 лікарень планового лікування, 19 центральних районних лікарень, 2 пологових будинки, 8 диспансерів, 2 психіатричні лікарні, наркологічна лікарня.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 33 центри первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), до складу яких входять 318 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 881 фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), 38 поліклінік у складі лікарняних закладів, 8 диспансерів, 8 стоматологічних поліклінік.

Мережа закладів культури і мистецтва області станом на 1 січня 2015 року складає 2165 установ, у тому числі в сільській місцевості – 1913. В області працює 54 школи естетичного виховання, в яких позашкільну мистецьку освіту здобувають понад 10,3 тис. дітей, що складає 6,7% від усіх дітей загальноосвітніх шкіл області. Більше 2 тис. дітей навчаються в мистецьких школах, що знаходяться у сільській місцевості.

Вінниччина відома своїми чудовими ландшафтами, багатою історико-культурною спадщиною, розвиненими фольклорними традиціями. Все більшим попитом серед туристів, які приїжджають оздоровитися в наш край, користуються санаторії м. Хмільник, м. Немирів, м. Вінниця. Адже Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними підземними водами. Далеко за межами не лише області, але й України відоме місто-курорт Хмільник, який ще називають “радоновою скарбницею”. Радоновим водам Хмільника немає рівних серед відомих мінеральних вод Європи. А це чималий потенціал для розвитку  курортного туризму. У світі зростає тенденція до популяризації послуг туризму та відпочинку й підвищення попиту на оздоровчий, історичний та сільський туризм.

Близькість області до ринку ЄС і пересичення частини європейських гостей традиційними туристичними об’єктами відкриває особливі можливості для продуктивного використання цього туристичного потенціалу Вінниччини.

SWOT-аналіз Вінницької області виявив низку викликів:

- Низький рівень привабливості проживання в сільській місцевості для молоді через недостатній розвиток, а подекуди депресивний стан сільської місцевості може бути зменшений завдяки децентралізації та реформи місцевого самоврядування, покращенню надання медичних, освітніх, культурних послуг, ремонту доріг, впорядкуванні земельних відносин на селі, розвитку підприємств з переробки сільськогосподарської  продукції, виробництва харчових продуктів, розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, залучення області до проектів та заходів на загальнодержавному рівні.

- неналежний менеджмент й низьку якість обслуговування у галузі туризму, які можна розв’язувати шляхом зміцнення і координації існуючих туристичних ініціатив на основі схем створення кластерів, запровадження стандартів обслуговування й розбудови спроможності задля розширення обсягу наявних туристичних продуктів і підвищення якості послуг. Існуючі туристичні об’єкти, поряд із місцями, що прагнуть стати привабливими для туристів, потребують кращої промоції та утримання, а також удосконалення інженерних комунікацій та інфраструктури доступу. Нарешті, питання зв’язків із міжнародними ринками, поряд із покращенням зовнішньої помітності туристичної пропозиції Вінниччини, можна вирішити за допомогою дієвої рекламної кампанії.

Пріоритет Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг тісно зв’язаний з зусиллями щодо диверсифікації економіки області (залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин) та розвитку сільській місцевості (розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села). Він сприятиме виконанню наступних стратегічних напрямків і досягненню наступних операційних цілей:

- 5. Розвиток соціальної та туристичної сфери області

  - 5.1 Підвищення рівня якості освіти, оновлення її змісту, гармонізація освіти з реальним сектором економіки;

  - 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області;

  - 5.5. Формування цілісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму;

  - 5.6. Забезпечення належного трудового потенціалу для потреб області;

  - 5.7. Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування.

- 6. Розвиток місцевого самоврядування. Децентралізація влади та міжбюджетних відносин

- 6.1.  Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад  області;

- 6.2. Розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад та їх об`єднань;

### 6.2. Проекти

| Проекти | Засновник(и) | Місце проведення |
| --- | --- | --- |
| «Малята із «Яблуньки» та «Сонечка» бажають Європейського садочка» (Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області) | Вінницька обласна державна адміністрація, Чечельницька райдержадміністрація та районна рада, Ольгопільська сільська рада, Інвестор, Батьки, вчителі, вихователі | Ольгопільська територіальна громада |
| Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, м. Жмеринка) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | м. Жмеринка |
| Велика надія маленьких шпиківчан (реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна, смт Шпиків Тульчинського району) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | смт Шпиків, Тульчинський район |
| Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області | Хмільницький район | с. Жданівка |
| Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району Вінницької області | Вінницький район | с. Сосонка |
| Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вул. Першотравнева в с. Степашки Гайсинського району Вінницької області | Гайсинська районна рада | с. Степашки |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | м. Вінниця |
| Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області. | Відділ освіти Бершадської райдержадмінстрації | сільські ради Бершадського району - Джулинська, Лісниченська, Серединська, Флоринська та Шляхівська |
| Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | с. Сосонка |
| «Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району загальноосвітньої школи» | Павлівська сільська рада | с. Павлівка Калинівського району |
| Реконструкція дитячого садочка по вул. Леніна, 139, с. Цибулівка Тростянецького району | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | с. Цибулівка Тростянецького району |
| Опорній школі – міцну матеріальну базу | Відділ освіти Хмільницької районної державної адміністрації Вінницької області | с. Уланів Хмільницького району |
| Реконструкція з добудовою приміщень в ЗОШ І-ІІI ступенів по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області | Хмільницька районна рада | Великомитницька сільська рада, Хмільницького району |
| Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ст., с. Рибчинці, Хмільницького району, Вінницької області | Хмільницька районна рада | Рибчинецька сільська рада, Хмільницького району |
| У затишній оселі зростають здорові і щасливі діти | Ямпільський район | с. Велика Кісниця |
| У садочку, у «Дзвіночку» мріємо про майбутнє щасливе дитинство | Ямпільський район | с. Довжок |
| Нова школа-освічена нація (школа, с. Гопчиця Погребищенського району – будівництво) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | с. Гопчиця |
| Школа-запорука розумної нації (школа, с. Гущинці по вул. Леніна, 85 Калинівського району – будівництво (ІІ черга)» | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Гущинецька сільська рада |
| «Затишок для дитини-майбутнє для України (будівництво спального корпусу на 120 місць Кисляцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Гайсинського району)» | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Інтернат обласного підпорядкування, в якому проживають учні з вадами слуху з усієї області |
| «Школа-маленька Батьківщина для дітей (реконструкція загальноосвітньої школи № 2 по вул. Леніна, 77 м. Липовець)» | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | м. Липовець |
| Новий садочок – запорука розвитку територіальної громади (реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутиски Тиврівського району) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | смт Сутиски та села Шершні і Гута Шершнянська |
| Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №4 по вул. 60 років СРСР, 19 в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області | Крижопільський район | с. Городківка |
| Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Маркса, 90 в смт Крижопіль, Вінницької області | Крижопільський район | смт Крижопіль |
| Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль – будівництво (II пусковий комплекс) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | смт Томашпіль |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля», м. Вінниця – будівництво | м. Вінниця | м. Вінниця |
| Реальний крок до створення єдиного освітнього простору на території Вінницького району (ЗОШ I-III ступенів, с. Писарівка) | Вінницький район | с. Писарівка |
| Реконструкція корпусу № 1 КУ «Погребищенська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. по вул. Б. Хмельницького, 102 , м. Погребище (І,ІІ- черга) | Погребищенський район | м. Погребище |
| Реконструкція дитячого садка № 1 «Сонечко», м. Липовець | Липовецький район | м. Липовець |
| Реконструкція овочесховища з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 «Дзвіночок», м. Немирів | Немирівський район | м. Немирів |
| Європейський стандарт – модернізація та безпека системи шкільного опалення, запорука здоров’я дітей (система опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 2 по вул. Горького, 14, с. Городківка Крижопільського району – реконструкція) | Крижопільський район | с. Городківка Вінницької області (в майбутньому Городківське територіальне об’єднання з центром у с. Городківка) |
| Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39, Вінницької області. | Вінницький район | смт Стрижавка, Вінницької області та Вінницька область в цілому |
| Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» (Проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області | Іллінецький район | смт Дашів Іллінецького району Вінницької області |
| Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи-утеплення зовнішніх стін) в ДНЗ № 1 «Сонечко» по вулиці Хлібна 1, міста Іллінці, Вінницької області | Іллінецька міська рада | м. Іллінці Іллінецької об’єднаної територіальної громади Вінницької області |
| Реконструкція кроквяної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі сільського дошкільного навчального закладу с. Іванів Калинівського району Вінницької області | Калинівський району | Іванівська територіальна громада Калинівського району, Вінницької області |
| Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с. Дзюньків Погребищенського району Вінницької області | Погребищенський район | с. Дзюньків Погребищенського району Вінницької області |
| Реконструкція ДНЗ ясла-садок «Сонечко» з прибудовою приміщень для дитячих візків, переобладнанням входів та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою смт Теплик, Вінницька область | Теплицька селищна рада | смт Теплик |
| Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області | Ямпільський район | с. Клембівка Ямпільського району |
| Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 59 с. Дзигівка Ямпільського району, Вінницької області | Ямпільський район | с. Дзигівка Ямпільського району |
| Реконструкція будівлі ДНЗ по вул. Шевченка, 95 в с. В. Кісниця Ямпільського району, Вінницької області | Ямпільський район | с. В. Кісниця Ямпільського району |
| Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області | Вінницька райдержадміністрація, Вінницька районна рада | с. Ільківка, Вінницького району |
| Будівництво спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Іванів Калинівського району | Калинівська райдержадміістрація, Калинівська районна рада | с. Іванів Калинівського району |
| Шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому у Могилів-Подільському районі | Могилів-Подільська райдержадміністрація | Могилів-Подільський район Вінницької області |
| Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому шкільним автобусом | Мурованокури-ловецька райдержадміністра-ція | Населені пункти Мурованокури-ловецького району |
| Завершення будівництва спортивної та актової зали Хоменківської СЗШ І-ІІІ ступенів у с. Хоменки Шаргородського району | Шаргородська райдержадміністрація | с. Хоменки Шаргородського району |
| Реконструкція спортивної зали районної дитячо-юнацької спортивної школи смт Томашпіль | Томашпільський район | Томашпільський район |
| Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» по вул. Соборна, 8, м. Бар Вінницької області | Барська районна рада | Барський район |
| Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107 | Козятинський район | м. Козятин та Козятинський район |
| Добудова спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород – інвестиції в здоровя дітей та молоді України. | Шаргородський район | м. Шаргород |
| Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області | Жмеринська районна рада, громадські організації | с. Станіславчик |
| Здоров’я молоді – здоров’я нації (Відновлення здоров’я студентської молоді, в подальшому - кваліфікованих фахівців народного господарства для виконання соціально-економічних програм держави) | Студентський санаторій-профілакторій "Педагог", ВДПУ ім. М. Коцюбинського; студентський санаторій-профілакторій "Супутник",ВНТУ, студентський санаторій-профілакторій "Медик",ВНМУ ім. М. Пирогова | Вінницька область та інші області України, де працюватимуть молоді фахівці. |
| Кисневі генератори – безпека та надійність медичних закладів | Громадські організації | Вінницька область |
| Придбання двох УЗД апаратів експертного классу з функцією еластографії та біопсійними насадками | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер (ВОКОД) | Вінницька область |
| Реконструкція гінекологічного відділення обласного онкологічного клінічного диспансеру, м. Вінниця | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер (ВОКОД) | Вінницька область |
| Реконструкція обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні з добудовою адміністративно-діагностичного корпусу по вул. Київській, 68, м. Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Ремонт, реставрація даху пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» (літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 | Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, Інвестор | Вінницька область |
| Діагностика та якісне лікування-основа для здоров’я українців (реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмільник) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниця – реконструкція | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації,Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер | Вінницька область |
| Придбання діагностичного обладнання – рентген апарату для структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ – філії Гніванська міська лікарня | Тиврівська райдержадміністрація, Тиврівська районна лікарня, Гніванська міська рада | м.Гнівань та 6-ть сіл: Грижинці, Селище, Урожайне, Лани, Студиниця, Яришівка Тиврівського району |
| Здоров’я кожного – це здоров’я нації (обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша черга) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініка, смт Теплик – будівництво) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Теплицький район |
| Нові шарогородчани-надія для краю (реконструкція пологового відділення центральної районної лікарні) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Шаргородський район |
| Реконструкція з прибудовою частини радіологічного відділення Обласного онкологічного клінічного диспансеру м. Вінниця» | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | м. Вінниця |
| Реконструкція господарського корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція будівлі корпусу № 1 «Адміністративний корпус» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, по вул. Пирогова, 46, м. Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція гематологічного відділення (корпус № 14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція з добудовою сільського ФАП по вул. Юності, 18, с. Немія Могилів-Подільського району | Немійська сільська рада | с. Немія Могилів-Подільського району |
| Реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 2 Вінницького обласного спеціалізованого територіально медичного од’єднання «Фтизіатрія» | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | м. Вінниця |
| Реконструкція, реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи по вул. Пирогова, 109 – частини пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс психіатричної лікарні» (охор. №20) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька, Хмільницька, Одеська, Львівська, Чернігівська області. |
| Реконструкція приміщень швидкої медичної допомоги з влаштуванням критої автостоянки в м. Ямпіль, Вінницької області | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | м. Ямпіль Яміпльського району, Вінницької області |
| Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ БЦРЛ по вул. Р. Люксембург, 34 в м. Бар, Барського р-ну, Вінницької обл. | Барська районна рада | Барський район та прилеглі до нього райони Вінницької області |
| Реконструкція приміщення дитячої поліклініки м. Жмеринка Вінницької області по вул. Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху | Жмеринська міська рада | м. Жмеринка |
| Реконструкція даху, фасадів та внутрішніх інженерних мереж адміністративної будівлі по вул. Леніна, 24А в с. Ворошилівка, Тиврівського району, Вінницької області | Тиврівська райдержадміністрація | с. Ворошилівка, Тиврівського району |
| Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району | Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада | Тростянецький район |
| Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Качківка Ямпільського району | Ямпільська райдержадміністрація | с. Качківка Ямпільського району |
| Реконструкція будівлі Вінницького обласного художнього музею по вул. Соборній, 21 в м. Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція будівлі клубу-бібліотеки по вул. І. Богуна,18 в с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області | Порицька сільська рада | Порицька сільська рада, Хмільницького району |
| Заклад культури-осередок життя, розвитку та дозвілля громади (незавершена будівля під клуб на 200 місць з сільською радою, с. Приборівка Липовецького району – реконструкція) | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | села Приборівка і Косаківка Липовецького району |
| Реставрація з реконструкцією (пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | Вінницька область |
| Реконструкція даху будинку культури по вулиці Шкільній 20Д в селі Вернигородок Козятинського району | Козятинська районна рада | с. Вернигородок Козятинського району |
| Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району | Лиопвецька райдержадміністрація, Липовецька міська рада | м. Липовець |
| Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру, буд. 211, села Павлівка, Калинівського району | Калинівська районна рада | Територіальна громада села Павлівка Калинівського району Вінницької області |
| Модернізований заклад культури як необхідність та складова сучасного європейського південно-західного в’їзду на територію України (реконструкція районного будинку культури "Дружба" по вул. Київській 28/2 в м. Могилів-Подільському) | Могилів-Подільська райдержадміністрація | м. Могилів-Подільський |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району | Чечельницька райдержадміністрація | с. Вербка Чечельницького району |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького району | Липовецька районна рада | с. Росоша Липовецького району |
| Реконструкція будівлі сільської бібліотеки в с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області | Могилів-Подільська райдержадміністрація | с. Карпівка Могилів-Подільського району |
| Створення районного центру сімейного розвитку та дозвілля | Ямпільський район | Ямпільський район |
| Створення Центру національних культур у м. Вінниця | Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації | м. Вінниця та райони Вінницької області, де активно діють національно-культурні товариства |
| Промоція традиційних продуктів Вінницької області за її межами | Громадські організації | Вінницька область |
| Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп | Громадські організації | Вінницька область |
| Створення туристичного шляху "Між Мурафою та Ровом" | Северинівська та Чернятинська сільські ради, громадські організації | Села Северинівка та Чернятин Жмеринського району |
| Самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних промислів і майстрів народно-ужиткового промислу | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації,громадські організації | Вінницька область |
| Ідентифікація та координація туризму подій | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації,громадські організації | Вінницька область |
| Впровадження стандартів туристичних послуг і розбудова спроможності туристичних провайдерів | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації,громадські організації | Вінницька область |
| Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області | Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | Вінницька область |
| Проведення Літньої школи для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу з метою підвищення їх виховного потенціалу з одночасним перебуванням дітей, які виховуються у ДБСТ | Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | Вінницька область |
| Завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ІІ пусковий комплекс) | Вінницька райдержадміністрація, Вінницька районна рада, Стрижавська селищна рада Вінницького району | смт Стрижавка Вінницький район |
| Школа, с. Михайлівка Гайсинського району – будівництво | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації | с. Михайлівка Гайсинський район |
| До об'єднання громад з новим мостом (міст через р. Південний Буг, смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція) | Тиврівська райдержадміністрація, Тиврівська районна рада, Сутисківська селищна рада | Тиврівський район |
| Районний Будинок культури, смт Оратів – будівництво | Оратівська райдержадміністрація, Оратівська районна рада, Оратівська селищна рада, громадські організації | смт Оратів |
| Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина, Жмеринского району) | Северинівська та Чернятинська сільські ради Жмеренського району, громадські організації | села Северинівка та Чернятин |
| Відновлення спортивно-оздоровчого закладу “Юність” (спортивно-оздоровчий заклад "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція) | Жмеринська міська рада, управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради, міське комунальне підприємство “Енергоресурс” | м. Жмеринка та села Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво, Шаргород |
| Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІ черга - від вул. В. Порика до вул. Келецької) | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, підрядні організації | м. Вінниця |
| Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, підрядні організації | м. Вінниця |
| Реконструкція паркової зони та стадіону по вул. Головна село Яришів Могилів-Подільського району | Могилів-Подільська районна державна адміінстрація | с. Яришів Могилів-Подільського району |
| Будівництво міні-футбольного поля по вулиці Миру в с. Юрківці Могилів-Подільського району | Могилів-Подільська районна державна адміінстрація | с. Юрківці Могилів-Подільського району |
| Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області | Могилів-Подільська райдержадміністрація | с. Карпівка Могилів-Подільського району |
| Газифікація села Сапіжанка Шаргородського району з підключенням сіл Покутино та Калитинка | Шаргородська районна державна адміінстрація | с. Сапіжанка, с. Покутино, с. Калитинка Шаргородського району |
| Енергоефективне вуличне освітлення (м. Гнівань Тиврівського району) | Тиврівська райдержадміінстрація, Тиврівська районна рада, Гніваньська міська рада, громадські організації | м. Гнівань |
| Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького району Вінницької області | Вінницька районна рада, Іванівська сільська рада, організації-партнери | с. Іванівка |
| Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району | Липовецька районна рада | с. Стара Прилука Липовецького району |
| Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області | Немирівська райдержадміністрація | с. Мельниківці Немирівського району |
| Реконструкція вуличного освітлення в смт Брацлав Немирівського району Вінницької області | Немирівська райдержадміністрація | смт Брацлав Немирівського району |
| Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району | Липовецька районна рада | с. Костянтинівка Липовецького району |
| Реконструкція елементів облаштування дороги (тротуари та пішоходна зона) по вул. Леніна в смт Вендичани Могилів-Подільського району | Могилів-Подільська райдержадміністрація | смт Вендичани Могилів-Подільського району |
| Будівництво системи водопостачання села Сошанське Козятинського району | Козятинська районна рада, Громадські організації, Зозулинецька сільська рада, місцеве населення | с. Сошанське |
| Будівництво водозабірних свердловин села Зозулинці Козятинського району | Козятинська районна рада, Громадські організації Зозулинецька сільська рада | с. Зозулинці |
| Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району Вінницької області | Бершадська районна державна адміністрація, Бершадська районна рада, Флоринська сільська рада | с. Флорино |
| Будівництво свердловин та об’єктів водозабезпечення в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області | Крижопільська районна державна адміністрація, Крижопільська районна рада, Городківська сільська рада, населення. | с. Городківка |
| Чиста вода - джерело життя (водопостачання, м. Хмільник - будівництво) | Хмільницька міська рада | м. Хмільник |
| Реконструкція каналізаційних мереж у центральній районній лікарні, м. Погребище | Погребищенська районна рада, Погребищенська міська рада, прилеглі сільські ради району | м. Погребище та населені пункти Київської та Черкаської областей |
| Чиста вода – запорука європейського розвитку | Крижопільська селищна рада | смт Крижопіль |
| «Будівництво системи водопостачання с. Білопілля, Козятинського району» | Козятинська районна рада, | с. Білопілля |
| «Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти, м. Погребище – I – III пусковий комплекси» | Погребищенська міська рада | м. Погребище |
| Реконструкція мережі водопроводу на смт Стрижавка Вінницького району | Вінницька райдержадміністрація, Вінницька районна рада, Стрижавська селищна рада | смт Стрижавка |
| Реконструкція теплової мережі шляхом заміни зношених труб на сучасні труби з теплоізоляцією у Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Мурованокуриловецька лікарня планового лікування. | Мурованокурило-вецький район |
| Будівництво каналізаційної станції по вул. Шевченко в м. Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж | Жмеринська міська рада | м. Жмеринка |
| Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Внницької обл. | Хмільницька міська рада | м. Хмільник |
| Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області | Лука-Мелешківська сільська рада | с. Лука-Мелешківська Вінницького району, Вінницької області |
| Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти в м. Погребище Вінницької області (I – III пусковий комплекс) | Погребищенська міська рада | м. Погребище |
| Реконструкція системи водопостачання в районі водозабору, с. Северинівка Тростянецького району | Тростянецька райдержадміністрація | с. Северинівка Тростянецького району |
| Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Сковороди, Котляревського, Паркова, Героїв Майдану, Пушкіна, Ватутіна, Пирогова, провулку Комунального смт Оратів Вінницької області | Оратівська райдержадміністрація | смт Оратів |
| Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області | Немирівська райдержадміністрація | 22-а населені пункти Немирівського району |
| Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району | Ямпільська райдержадміністрація | с. Миронівка Ямпільського району |
| Придбання 2 шкільних автобусів для Глибочанської СЗШ І-ІІІ ступенів та Ободівської і Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району | Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада | Тростянецький район |
| Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району Вінницької області (коригування) | Немирівська райдержадміністрація | с. Марксово Немирівського району |
| Придбання обладнання для Літинської СЗШ І – ІІІ ст. №1 | Літинська райдержадміністрація | смт Літин |
| Енергозбереження (заміна вікон) та реконструкція фасаду будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 60 с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області | ПІщанська райдержадміністрація | с. Дмитрашківка Піщанського району |
| Здорова громада – багата громада (реконструкція центрального парку, смт Томашпіль) | Томашпільська селищна рада | смт Томашпіль |
| Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське» | Немирівська та Тульчинська райдержадміінстрації | Печерська і Сокілецька сільські ради |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в м. Іллінці, Іллінецького району | Іллінецька міська рада | м. Іллінці |
| Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та Чернятин, Жмеринського району | Северинівська та Чернятинська сільські ради, громадські організації | с. Северинівка та Чернятин Жмеринського рвйону |
| Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад, Жмеринського району Вінницької області | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, Северинівська та Чернятинська сільські ради Жмеринського району | с. Северинівка та Чернятин Жмеринського рвйону |
| Безпечне місто (облаштування камерами відеоспостереження місць масового скупчення людей) | Іллінецька міська рада | м. Іллінці |
| Реконструкція адміністративно-побутового корпусу під центр дозвілля по вул. Миру, 147 в смт Турбів Липовецького району коригування ПКД першого поверху під центр надання адміністративних послуг) | Турбівська селищна рада | смт Турбів Липовецького району |
| Створення центрів безкоштовної правової допомоги населенню | Громадські організації | Вінницька область |
| Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків Липовецького району через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров’я | Росошанська сільська рада | с. Росоша, селище Станція Липовець, с. Очитків, с. Люлинці |
| Придбання автобуса для Студенянської об’єднаної територіальної громади | Студенянська об’єднана територіальна громада | Студенянська об’єднана територіальна громада |
| Газифікація села Бабчинці Чернівецького району (І черга) - будівництво | Чернівецька райдержадміністрація | с. Бабчинці Чернівецького району |
| Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | м. Вінниця, Вінницька область, прилеглі до м. Вінниці області України |
| Реконструкція трамвайної колії і контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батозька) | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | м. Вінниця, |
| Модернізація (реконструкція) трамвая КТ4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги | Департамент енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради | м. Вінниця |
| «Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна, м. Вінниця | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, підрядні організації | м. Вінниця |
| Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по вул. Шолом Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський | Міська рада; Управління освіти міської ради | м.Могилів-Подільський |
| Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів Калинівського району | Іванівська територіальна громада; Калинівська районна державна адміністрація | Іванівська територіальна громада |
| Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів Липовецького району | Турбівська селищна рада | Смт. Турбів та навколишні села Липовецького району |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове підростаюче покоління – здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище» | Погребищенська міська рада | м. Погребище та навколишні населені пункти |
| Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району | Летківська сільська рада Тростянецька районна державна адміністрація | с.Летківка та с.Северинівка |
| Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП «Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м.Вінниця | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, ВП «Подільський зоопарк» | Вінницька область |
| Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня | Вінницька область |
| Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району | Відділ освіти Шаргородської райдержадміністрації; Зведенівська сільська рада | Села – Зведенівка, Ярове, Голинченці |

### 6.3 Очікувані результати та показники

Успішна реалізація пріоритету Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг призведе до досягнення наступних результатів:

- удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя;

- зміцнена матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів області всіх рівнів надання медичної допомоги;

- розгалужена мережа закладів загальної практики – сімейної медицини;

- сформована система надання стаціонарної допомоги.

- високий рівень розвитку та популярності центрів культури, просвіти, духовно-просвітницького спрямування, культур національних меншин, розвитку особистості, духовного та патріотичного виховання населення, зокрема, молоді;

- збільшення надходження до бюджету від туристичної галузі;

- збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності;

- розвиток інфраструктури туристичного бізнесу (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями);

- покращення стану об’єктів соціальної інфраструктури;

- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями територіальних громад на місцевому рівні.

Показники:

- показники рівня освіти населення;

- доступність закладів освіти в сільській місцевості;

- кваліфікаційний рівень педагогів;

- показники народжуваності та смертності;

- рівень захворюваності населення;

- рівень забезпечення населення культурно-мистецькими послугами;

- доступність закладів культури для різних верств населення, в тому числі з особливими потребами;

- кількість відремонтованих закладів культури;

- кількість відремонтованих та створених об’єктів туристичної інфраструктури;

- кількість туристів, які скористались готельними послугами в області;

- кількість розроблених та облаштованих туристичних маршрутів;

- обсяг позабюджетних коштів, залучених на реалізацію проектів місцевого та регіонального розвитку;

- кількість покращених функціонуючих об’єктів соціальної інфраструктури;

- кількість реалізованих спільних проектів органів місцевого самоврядування;

- кількість залучених позабюджетних коштів для розвитку територіальних громад.

### 6.4 Часові рамки і засоби реалізації

Пріоритет Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг включає в себе 165 проектів. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічного розвитку регіону. Пріоритет реалізовуватиметься упродовж 2016 –2017 років. Впровадження проектів можливе через:

- залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;

- залучення коштів обласного та місцевих бюджетів шляхом внесення заходів до обласної та районних програм соціально-економічного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектів (де це передбачено умовами проекту).

### 6.5 Орієнтовний фінансовий план

| Назва проекту |  |  | Вартість [тис. грн.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
| «Малята із «Яблуньки» та «Сонечка» бажають Європейського садочка» (Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області) |  | 14587,2 | 5372,7 |  |  | 19959,9 |
| Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, м Жмеринка) |  | 7150 | 6377,1 |  |  | 13527,1 |
| Велика надія маленьких шпиківчан (реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна, смт Шпиків Тульчинського району) |  | 7363,1 |  |  |  | 7363,1 |
| Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області |  | 4000 | 3471,4 |  |  | 7471,4 |
| Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району Вінницької області |  | 4964 |  |  |  | 4964 |
| Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вул. Першотравнева в с. Степашки Гайсинського району Вінницької області |  |  | 2930,903 |  |  | 2930,903 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво |  |  | 30000,0 | 40757,117 |  | 70757,117 |
| Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області. |  |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району |  | 23184,8 |  |  |  | 23184,8 |
| «Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району загальноосвітньої школи» |  | 3317 |  |  |  | 3317 |
| Реконструкція дитячого садочка по вул. Леніна, 139, с. Цибулівка Тростянецького району |  | 4254,1 |  |  |  | 4254,1 |
| Опорній школі – міцну матеріальну базу |  | 6911,5 |  |  |  | 6911,5 |
| Реконструкція з добудовою приміщень в ЗОШ І-ІІI ступенів по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області |  | 982,2 |  |  |  | 982,2 |
| Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ст., с. Рибчинці, Хмільницького району, Вінницької області |  | 609,5 |  |  |  | 609,5 |
| У затишній оселі зростають здорові і щасливі діти |  | 3492,9 |  |  |  | 3492,9 |
| У садочку, у «Дзвіночку» мріємо про майбутнє щасливе дитинство |  | 1170,6 |  |  |  | 1170,6 |
| Нова школа-освічена нація (школа, с. Гопчиця Погребищенського району – будівництво) |  | 7000 | 8290,5 |  |  | 15290,5 |
| Школа-запорука розумної нації (школа, с. Гущинці по вул. Леніна, 85 Калинівського району – будівництво (ІІ черга)» |  | 3336 |  |  |  | 3336 |
| «Затишок для дитини-майбутнє для України (будівництво спального корпусу на 120 місць Кисляцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Гайсинського району)» |  | 6215,9 |  |  |  | 6215,9 |
| «Школа-маленька Батьківщина для дітей (реконструкція загальноосвітньої школи № 2 по вул. Леніна, 77 м. Липовець)» |  | 1613,9 |  |  |  | 1613,9 |
| Новий садочок – запорука розвитку територіальної громади (реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутиски Тиврівського району) |  | 7700 | 5478,7 |  |  | 13178,7 |
| Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №4 по вул. 60 років СРСР, 19 в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  | 1310,8 |  |  |  | 1310,8 |
| Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Маркса, 90 в смт Крижопіль, Вінницької області |  | 2410,5 |  |  |  | 2410,5 |
| Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль – будівництво (II пусковий комплекс) |  | 5504,2 |  |  |  | 5504,2 |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля», м. Вінниця – будівництво |  | 30000 | 41721,5 |  |  | 71721,5 |
| Реальний крок до створення єдиного освітнього простору на території Вінницького району (ЗОШ I-III ступенів, с. Писарівка, Вінницького району) |  | 3224,4 | 5173,6 |  |  | 8398 |
| Реконструкція корпусу № 1 КУ «Погребищенська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. по вул. Б. Хмельницького, 102 , м. Погребище (І,ІІ- черга) |  | 6947,3 |  |  |  | 6947,3 |
| Реконструкція дитячого садка № 1 «Сонечко», м. Липовець |  | 3000 | 1902,6 |  |  | 4902,6 |
| Реконструкція овочесховища з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 «Дзвіночок», м. Немирів |  | 872,4 |  |  |  | 872,4 |
| Європейський стандарт – модернізація та безпека системи шкільного опалення, запорука здоров’я дітей (система опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 2 по вул. Горького, 14, с. Городківка Крижопільського району – реконструкція) |  | 996,4 |  |  |  | 996,4 |
| Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39, Вінницької області. |  |  | 2505,266 |  |  | 2505,266 |
| Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» (Проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області |  |  | 1120,615 |  |  | 1120,615 |
| Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи-утеплення зовнішніх стін) в ДНЗ № 1 «Сонечко» по вулиці Хлібна 1, міста Іллінці, Вінницької області |  |  | 288,445 |  |  | 288,445 |
| Реконструкція кроквяної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі сільського дошкільного навчального закладу с. Іванів Калинівського району Вінницької області |  |  | 1001,4 |  |  | 1001,4 |
| Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с. Дзюньків Погребищенського району Вінницької області |  |  | 1216,7 |  |  | 1216,7 |
| Реконструкція ДНЗ ясла-садок «Сонечко» з прибудовою приміщень для дитячих візків, переобладнанням входів та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою смт Теплик, Вінницька область |  |  | 1990,305 |  |  | 1990,305 |
| Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  | 5568,823 |  |  | 5568,823 |
| Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 59 с. Дзигівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  | 2177,879 |  |  | 2177,879 |
| Реконструкція будівлі ДНЗ по вул. Шевченка, 95 в с. В. Кісниця Ямпільського району, Вінницької області |  |  | 3768,797 |  |  | 3768,797 |
| Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області |  |  | 11808,598 | 7872,399 |  | 19680,997 |
| Будівництво спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Іванів Калинівського району |  |  | 9028,77 | 2204,239 | 2246,602 | 13479,611 |
| Шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому у Могилів-Подільському районі |  |  | 4865,0 |  |  | 4865,0 |
| Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому шкільним автобусом |  |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| Завершення будівництва спортивної та актової зали Хоменківської СЗШ І-ІІІ ступенів у с. Хоменки Шаргородського району |  |  | 5110,0 | 3000,0 | 1459,929 | 9569,929 |
| Реконструкція спортивної зали районної дитячо- юнацької спортивної школи смт Томашпіль |  | 1814,4 |  |  |  | 1814,4 |
| Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» по вул. Соборна, 8 м. Бар Вінницької області |  | 3113,2 |  |  |  | 3113,2 |
| Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107 |  | 5170 |  |  |  | 5170 |
| Добудова спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород – інвестиції в здоров’я дітей та молоді України. |  | 5503 | 3702 |  |  | 9205 |
| Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області |  |  | 974,039 |  |  | 974,039 |
| Здоров’я молоді – здоров’я нації (Відновлення здоров’я студентської молоді, в подальшому - кваліфікованих фахівців народного господарства для виконання соціально-економічних програм держави) | 1500 | 3500 | 4000 |  |  | 9000 |
| Кисневі генератори – безпека та надійність медичних закладів | 1000 | 2000 | 600 |  |  | 3600 |
| Придбання двох УЗД апаратів експертного класу з функцією еластографії та біопсійними насадками |  | 7250,0 |  |  |  | 7250,0 |
| Реконструкція гінекологічного відділення обласного онкологічного клінічного диспансеру, м. Вінниця |  | 6670 |  |  |  | 6670 |
| Реконструкція обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні з добудовою адміністративно-діагностичного корпусу по вул. Київській, 68, м. Вінниця |  | 5000 | 5000 |  |  | 10000 |
| Ремонт, реставрація даху пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» (літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 |  | 1099,6 |  |  |  | 1099,6 |
| Діагностика та якісне лікування-основа для здоров’я українців (реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмільник) |  | 6469,7 |  |  |  | 6469,7 |
| Благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниця – реконструкція |  |  | 10809,4 |  |  | 10809,4 |
| Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці |  |  | 8042,28 |  |  | 8042,28 |
| Придбання діагностичного обладнання – рентген апарату для структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ – філії Гніванська міська лікарня |  |  | 4205,0 |  |  | 4205,0 |
| Здоров’я кожного – це здоров’я нації (обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша черга) |  | 83121,4 |  |  |  | 83121,4 |
| Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініка, смт Теплик – будівництво) |  | 10000 | 13028,7 |  |  | 23028,7 |
| Нові шарогородчани-надія для краю (реконструкція пологового відділення центральної районної лікарні) |  | 4055 |  |  |  | 4055 |
| Реконструкція з прибудовою частини радіологічного відділення Обласного онкологічного клінічного диспансеру м. Вінниця» |  | 3000 |  |  |  | 3000 |
| Реконструкція господарського корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця |  | 5353,8 |  |  |  | 5353,8 |
| Реконструкція будівлі корпусу № 1 «Адміністративний корпус» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, по вул. Пирогова, 46, м. Вінниця |  | 2847,1 |  |  |  | 2847,1 |
| Реконструкція лабораторії (корпус № 4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  | 1879,2 |  |  |  | 1879,2 |
| Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  | 2499,4 |  |  |  | 2499,4 |
| Реконструкція гематологічного відділення (корпус № 14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  | 5141,4 |  |  |  | 5141,4 |
| Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  | 7888,4 |  |  |  | 7888,4 |
| Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  | 5662,7 |  |  |  | 5662,7 |
| Реконструкція з добудовою сільського ФАП по вул. Юності, 18, с. Немія Могилів-Подільського району |  | 3078,2 |  |  |  | 3078,2 |
| Реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного од’єднання «Фтизіатрія» |  | 2812,8 |  |  |  | 2812,8 |
| Реконструкція, реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи по вул. Пирогова, 109 – частини пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс психіатричної лікарні» (охор. №20 |  |  | 3967,315 |  |  | 3967,315 |
| Реконструкція приміщень швидкої медичної допомоги з влаштуванням критої автостоянки в м. Ямпіль, Вінницької області |  |  | 612,778 |  |  | 612,778 |
| Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ БЦРЛ по вул. Р. Люксембург, 34 в м. Бар, Барського р-ну, Вінницької обл. |  |  | 2405,786 | 1777,5 |  | 4183,286 |
| Реконструкція приміщення дитячої поліклініки м. Жмеринка Вінницької області по вул. Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху |  |  | 3648,9 |  |  | 3648,9 |
| Реконструкція даху, фасадів та внутрішніх інженерних мереж адміністративної будівлі по вул. Леніна, 24А в с. Ворошилівка, Тиврівського району, Вінницької області |  |  | 1048,8 |  |  | 1048,8 |
| Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району |  |  | 1520,4 |  |  | 1520,4 |
| Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Качківка Ямпільського району |  |  | 1047,514 |  |  | 1047,514 |
| Реконструкція будівлі Вінницького обласного художнього музею по вул. Соборній, 21 в м. Вінниця |  | 2569,7 |  |  |  | 2569,7 |
| Реконструкція будівлі клубу-бібліотеки по вул. І. Богуна,18 в с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області |  | 1280,4 |  |  |  | 1208,4 |
| Заклад культури-осередок життя, розвитку та дозвілля громади (незавершена будівля під клуб на 200 місць з сільською радою, с. Приборівка Липовецького району – реконструкція) |  | 2855,2 |  |  |  | 2855,2 |
| Реставрація з реконструкцією (пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця |  | 5000 | 22500 | 23967,6 |  | 51467,6 |
| Реконструкція даху будинку культури по вулиці Шкільній 20Д в селі Вернигородок Козятинського району |  |  | 1149,322 |  |  | 1149,322 |
| Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району |  |  | 1433,7 |  |  | 1433,7 |
| Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру, буд. 211, села Павлівка, Калинівського району |  |  | 1421,0 |  |  | 1421,0 |
| Модернізований заклад культури як необхідність та складова сучасного європейського південно-західного в’їзду на територію України (реконструкція районного будинку культури "Дружба" по вул. Київській 28/2 в м. Могилів-Подільському) |  |  | 724,93 |  |  | 724,93 |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району |  |  | 7662,2 |  |  | 7662,2 |
| Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького району |  |  | 2057,742 |  |  | 2057,742 |
| Реконструкція будівлі сільської бібліотеки в с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  | 622,5 |  |  | 622,5 |
| Створення районного центру сімейного розвитку та дозвілля |  | 2500 | 2200 | 2100 |  | 6800 |
| Створення Центру національних культур у м. Вінниця | 65 | 70 | 75 |  |  | 210 |
| Промоція традиційних продуктів Вінницької області за її межами | 400,2 | 3200,6 | 5100 |  |  | 8700,8 |
| Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп |  | 150,5 | 200,6 |  |  | 351,1 |
| Створення туристичного шляху "Між Мурафою та Ровом" |  | 2212,7 | 930 |  |  | 3142,7 |
| Самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних промислів і майстрів народно-ужиткового промислу | 200 | 3200 | 2300 |  |  | 5700 |
| Ідентифікація та координація туризму подій |  | 1200 | 2000 |  |  | 3200 |
| Впровадження стандартів туристичних послуг і розбудова спроможності туристичних провайдерів | 20 | 1200 | 1200 |  |  | 2420 |
| Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області працівниками центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді області | 210 | 320 | 380 |  |  | 910 |
| Проведення Літньої школи для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу з метою підвищення їх виховного потенціалу з одночасним перебуванням дітей, які виховуються у ДБСТ |  | 230 | 250 |  |  | 480 |
| Завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ІІ пусковий комплекс) |  | 16440,9 |  |  |  | 16440,9 |
| Школа, с. Михайлівка Гайсинського району - будівництво |  | 6775,5 |  |  |  | 6775,5 |
| До об'єднання громад з новим мостом (міст через р. Південний Буг, смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція) |  | 2081,7 |  |  |  | 2081,7 |
| Районний Будинок культури, смт Оратів - будівництво |  | 3875 | 3664,5 |  |  | 7539,5 |
| Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина, Жмеринського району) |  | 10349 | 4799 |  |  | 15148 |
| Відновлення спортивно-оздоровчого закладу “Юність” (спортивно-оздоровчий заклад "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція) |  | 4241,1 | 6582,0 |  |  | 10823,1 |
| Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІ черга - від вул. В. Порика до вул. Келецької) |  | 26 169,7 |  |  |  | 26 169,7 |
| Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) |  |  | 24470,0 |  |  | 24470,0 |
| Реконструкція паркової зони та стадіону по вул. Головна село Яришів Могилів-Подільського району |  |  | 1017,15 |  |  | 1017,15 |
| Будівництво міні-футбольного поля по вулиці Миру в с. Юрківці Могилів-Подільського району |  |  | 1069,745 |  |  | 1069,745 |
| Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  | 557,4 |  |  | 557,4 |
| Газифікація села Сапіжанка Шаргородського району з підключенням сіл Покутино та Калитинка |  |  | 4390,825 | 4390,824 |  | 8781,649 |
| Енергоефективне вуличне освітлення (м. Гнівань Тиврівського району) |  | 726,3 |  |  |  | 726,3 |
| Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького району Вінницької області |  |  | 828,364 |  |  | 828,364 |
| Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району |  |  | 638,531 |  |  | 638,531 |
| Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області |  |  | 511,924 |  |  | 511,924 |
| Реконструкція вуличного освітлення в смт Брацлав Немирівського району Вінницької області |  |  | 2560,008 |  |  | 2560,008 |
| Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району |  |  | 1169,1 |  |  | 1169,1 |
| Реконструкція елементів облаштування дороги (тротуари та пішоходна зона) по вул. Леніна в смт Вендичани Могилів-Подільського району |  |  | 1504,095 |  |  | 1504,095 |
| Будівництво системи водопостачання села Сошанське, Козятинського району |  | 981,3 |  |  |  | 981,3 |
| Будівництво водозабірних свердловин села Зозулинці, Козятинського району |  |  | 1252,7 |  |  | 1252,7 |
| Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району Вінницької області |  | 262,062 | 388,803 |  |  | 650,865 |
| Будівництво свердловин та об’єктів водозабезпечення в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  | 2165,7 |  |  |  | 2165,7 |
| Чиста вода - джерело життя (водопостачання, м. Хмільник - будівництво) |  | 4550,5 |  |  |  | 4550,5 |
| Реконструкція каналізаційних мереж у центральній районній лікарні, м. Погребище |  |  | 1965,5 |  |  | 1965,5 |
| Чиста вода – запорука європейського розвитку (смт Крижопіль) |  | 665,2 |  |  |  | 665,2 |
| «Будівництво системи водопостачання с. Білопілля, Козятинського району» |  | 1666,5 |  |  |  | 1666,5 |
| «Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти, м. Погребище – I – III пусковий комплекс» |  | 4750 |  |  |  | 4750 |
| Реконструкція мережі водопроводу на смт Стрижавка Вінницького району |  | 5683,2 |  |  |  | 5683,2 |
| Реконструкція теплової мережі шляхом заміни зношених труб на сучасні труби з теплоізоляцією у Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування |  | 636,9 |  |  |  | 636,9 |
| Будівництво каналізаційної станції по вул. Шевченко в м. Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж |  |  | 2754,995 |  |  | 2754,995 |
| Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Внницької обл. |  |  | 9963,221 |  |  | 9963,221 |
| Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області |  |  | 877,105 |  |  | 877,105 |
| Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти в м. Погребище Вінницької області (I – III пусковий комплекс) |  |  | 4073,1 |  |  | 4073,1 |
| Реконструкція системи водопостачання в районі водозабору, с. Северинівка Тростянецького району |  |  | 1455,864 |  |  | 1455,864 |
| Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Сковороди, Котляревського, Паркова, Героїв Майдану, Пушкіна, Ватутіна, Пирогова, провулку Комунального смт Оратів Вінницької області |  |  | 580,5 |  |  | 580,5 |
| Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області |  |  | 7200,0 |  |  | 7200,0 |
| Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району |  |  | 3210,334 |  |  | 3210,334 |
| Придбання 2 шкільних автобусів для Глибочанської СЗШ І-ІІІ ступенів та Ободівської і Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району |  |  | 2800,0 |  |  | 2800,0 |
| Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району Вінницької області (коригування) |  |  | 1272, 443 |  |  | 1272, 443 |
| Придбання обладнання для Літинської СЗШ І – ІІІ ст. №1 |  |  | 1483,8 |  |  | 1483,8 |
| Енергозбереження (заміна вікон) та реконструкція фасаду будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 60 с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області |  |  | 260,0 |  |  | 260,0 |
| «Здорова громада – багата громада» (реконструкція центрального парку, смт Томашпіль) |  | 2136 |  |  |  | 2136 |
| Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське» |  |  | 1010,531 |  |  | 1010,531 |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в м. Іллінці, Іллінецького району |  |  | 1433,9 |  |  | 1433,9 |
| Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та Чернятин, Жмеринського району |  | 1650 |  |  |  | 1650 |
| Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад, Жмеринського району, Вінницької області | 4833 | 1308 |  |  |  | 6141 |
| Безпечне місто (облаштування камерами відеоспостереження місць масового скупчення людей) |  |  | 850 |  |  | 850 |
| Реконструкція адміністративно-побутового корпусу під центр дозвілля по вул. Миру, 147 в смт Турбів Липовецького району коригування ПКД першого поверху під центр надання адміністративних послуг) |  |  | 16782,891 | 2435,785 |  | 19218,676 |
| Створення центрів безкоштовної правової допомоги населенню | 450 | 900 | 600 |  |  | 1950 |
| Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків Липовецького району Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров’я |  | 3974,1 |  |  |  | 3974,1 |
| Придбання автобуса для Студенянської об’єднаної територіальної громади |  |  | 1429,7 |  |  | 1429,7 |
| Газифікація села Бабчинці Чернівецького району (І черга) - будівництво |  |  | 2881,712 | 2881,712 |  | 5763,424 |
| Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці |  |  | 45000,0 | 45000,0 |  | 90000,0 |
| Реконструкція трамвайної колії і контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батозька) |  |  | 35670,315 |  |  | 35670,315 |
| Модернізація (реконструкція) трамвая КТ4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги, |  |  | 18000,0 |  |  | 18000,0 |
| «Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна, м. Вінниця» |  | 34500,0 |  |  |  | 34500,0 |
| Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по вул. Шолом Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський |  | 0 | 2972,4 | 0 |  | 2972,4 |
| Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів Калинівського району |  | 0 | 3330,1 | 0 |  | 3330,1 |
| Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів Липовецького району |  | 0 | 1500,0 | 4047,4 |  | 5547,4 |
| Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове підростаюче покоління – здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище» |  | 0 | 1180,3 | 0 |  | 1180,3 |
| Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району |  | 563,9 | 3000,0 | 3257,6 |  | 6821,5 |
| Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП «Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м.Вінниця |  | 0 | 4500,0 | 0 |  | 4500,0 |
| Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні |  | 0 | 6460,0 |  |  | 6460,0 |
| Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району |  | 0 | 3600,0 | 4401,0 |  | 8001,0 |
| Разом: | 8678,2 | 510089,7 | 532219,9 | 148093,2 | 3706,531 | 1202787,489 |