- ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

обласної військової адміністрації

30.05.2023  № 765

План заходів

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років

| № | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проаналізувати роботу об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області протягом осінньо-зимового періоду 2022–2023 років, за наслідками розробити і затвердити комплексні плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства області до осінньо-зимового періоду 2023–2024 років | Управління обласної військової адміністрації: розвитку територій та інфраструктури, дорожнього господарства; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 15 червня 2023 року |
|  | Створити районні та міські комісії для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2023–2024 років, до складу яких включити представників Управління Держенергонагляду у Вінницькій області. | Районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 15 червня 2023 року |
|  | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу, об’єктів соціальної сфери та дорожньо-мостового комплексу області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років на засіданнях комісій, колегій районних військових адміністрацій та засіданнях виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Забезпечити контроль за виконанням на підприємствах, установах, організаціях організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2023–2024 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; проведення повірки вузлів обліку; проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; проведення протиаварійних тренувань; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; технічний стан блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; проведення гідропневматичної, в разі необхідності, хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачою відповідних паспортів готовності; очищення водостоків, зливних дренажних, лотків від сторонніх предметів; створення запасів реагентів та знезаражуючих засобів; справність роботи автоматики технологічного захисту (спрацювання запобіжних клапанів, автоматики аварійного відключення). | Управління обласної військової адміністрації: розвитку територій та інфраструктури, дорожнього господарства; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», Акціонерним товариством «Вінницяобленерго», підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проєктів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах області. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери області. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023–2024 років. | Департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики; охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2023–2024 років з включенням до складу комісій представників Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до пункту 1.2 розділу Х Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001. | Управління Держенергонагляду у Вінницькій області; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення. | Акціонерне товариство «Оператор газорозподільчої системи Вінницягаз» (за згодою); районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), відкачуючої та зварювальної техніки, пересувних електростанцій, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, незалежно від форм власності та підпорядкування. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2023 року |
|  | Організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та підпорядкування, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливого їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2023 року |
|  | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (зокрема лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 02 листопада 2023 року |
|  | Уточнити з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій розрахунки сил та засобів визначених Планами реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з аваріями на системах життєзабезпечення під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимового періоду. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації; Головне управління ДСНС України у Вінницькій області; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 01 вересня 2023 року |
|  | Розробити та затвердити план взаємодії з територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 01 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги». | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 15 червня 2023 року |
|  | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та підпорядкування заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2023–2024 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням розрахунків. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2023–2024 років. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами, установами житлово-комунальної галузі та соціальної сфери області. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2023–2024 років. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; департаменти обласної військової адміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з теплопостачальними підприємствами та установами соціальної сфери області. | До 30 вересня 2023 року |
|  | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2023 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства. | До 02 листопада 2023 року |
|  | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до зміни цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | Після припинення воєнного стану в Україні |
|  | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі. | До 30 серпня 2023 року |
|  | Підготувати звіти про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022–2023 років у територіальних громадах області та подальше інформування районних військових адміністрацій. | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 09 червня 2023 року |
|  | Забезпечити збір звітів про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022–2023 років у територіальних громадах області та подальше інформування управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації. | Районні військові адміністрації. | До 13 червня 2023 року |
|  | Забезпечити опрацювання звітів територіальних громад про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022–2023 років у територіальних громадах області. За результатами опрацювання підготувати висновки та рекомендації та надати їх на розгляд керівництву обласної військової адміністрації. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації. | До 20 червня 2023 року |
|  | Розробити та затвердити антикризові плани реагування на випадок припинення газопостачання, постачання електроенергії та зв'язку на 2023–2024 роки. | Районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | До 20 червня 2023 року |
|  | Забезпечити технічне прикриття об’єктів систем централізованого водопостачання та водовідведення та технічне прикриття об’єктів систем централізованого теплопостачання | Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації спільно з Управлінням розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та підприємствами теплокомуненерго. | До 01 серпня 2023 року |
|  | Висвітлювати у регіональних медіа стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років. | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. | Протягом серпня – листопада 2023 року |

Заступник начальника Управління

розвитку територій та інфраструктури

обласної військової адміністрації        								Іван СИВЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

обласної військової адміністрації

30.05.2023  № 765

Склад

обласної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2023–2024 років

та його стабільного проходження

| ПІЩИК Олександр Володимирович | – | заступник Голови обласної військової адміністрації, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| ЗОНОВА Марія Володимирівна | – | начальник Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, секретар комісії |
| БУНЯК Володимир Володимирович |  | директор Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
| ВОЙТОВИЧ Артем Володимирович | – | начальник Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації |
| ЗАДОРОЖНА Ольга Іванівна | – | директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації |
| ЗУБЧИК Богдан Васильович | – | директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації |
| КІСТІОН Дмитро Володимирович | – | начальник Комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» (за згодою) |
| КМЕТЮК В’ячеслав Володимирович | – | начальник Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| КОВАЛЬОВ Андрій Євгенійович | – | генеральний директор Комунального підприємства «Вінницяоблтеплоенерго» (за згодою) |
| КРИВАК Олександр Андрійович | – | голова правління Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз» (за згодою) |
| ПОДОРОЖНІЙ Віталій Олександрович | – | начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |
| ПОЛІЩУК Андрій Леонідович | – | генеральний директор Акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) |
| ФОРМАНЮК Микола Вікторович | – | заступник Вінницького міського голови (за згодою) |
| ШЕВЧУК Руслан Богданович | – | начальник Головного управління ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| ЯРМОЛЕНКО Світлана Анатоліївна | – | директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |

Заступник начальника Управління

розвитку територій та інфраструктури

обласної військової адміністрації                                             Іван СИВЕНЮК