## Лист1
Додаток до Стратегії міжвідомчої взаємодії, допомоги внутрішньо переміщеним особам та сприяння їх адаптації, інтеграції шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності територіальних громад, які приймають цих осіб, до 2026 року
Операційний план заходів
з реалізації Стратегії міжвідомчої взаємодії, допомоги внутрішньо переміщеним особам та сприяння їх адаптації, інтеграції шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності територіальних громад, які приймають цих осіб, до 2026 року
Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Очікувані результати виконання (індикатори)
Стратегічна ціль 1. Забезпечити доступ до інформації ВПО
1. Підвищення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та їхньої взаємодії з питань ВПО | 1.1. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади засобами масової інформації щодо роботи з ВПО | Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, інші структурні підрозділи обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Забезпечено систематичне інформування ВПО щодо діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади (кількість статей, виступів, наданих інтерв'ю, тощо)
2. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги (освітні, медичні, соціальні та інші ) у доступних форматах | 2.1. Проведення інформаційних заходів щодо доступу до освітньо- просвітницьких послуг шляхом інформування: в медіа, через інтернет ресурси, інформаційні картки, буклети, тощо. | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Проведено інформаційних заходів про доступ до освітньо-просвітницьких послуг (кількість статей, виступів, наданих інтерв'ю, днів "відкритих дверей" в закладах освіти, тощо)
| 2.2. Розміщення актуальної інформації, посилань на безкоштовні відео-уроки, презентації з української мови, заходи та проекти з формування української національної та громадянської ідентичності | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад | ІІ квартал 2024 року | Кількість розміщених інформаційних матеріалів, кількість переглядів відео-уроків
| 2.3. Проведення інформаційних заходів про доступ до соціальних послуг шляхом інформування: в засобах масової інформації, через інтернет ресурси, листівки, буклети (зовнішня реклама), інформаційні стенди тощо | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, Вінницький обласний центр соціальних служб, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість поширених буклетів, кількість облаштованих інформаційних стендів, кількість розміщених постів на офіційних сторінках, кількість виготовлених плакатів тощо
| 2.4. Проведення інформаційних заходів про доступ до медичних послуг шляхом інформування в засобах масової інформації, через інтернет ресурси, інформаційні картки, буклети тощо. | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість публікацій в інтернет ресурсах, кількість виступів в медіа, кількість поширених інформаційних буклетів, кількість облаштованих інформаційних стендів в місцях компактного поселення та закладах охорони здоров'я тощо
| 2.5. Системна робота щодо проведення інформаційних заходів про доступ до послуг зі сприяння працевлаштування, підприємницьких ініціатив, виїздів до органів місцевого самоврядування, виступів на радіо-, теле- ресурсах, розміщення на офіційних сайтах тощо | Вінницький обласний центр зайнятості, Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість публікацій в інтернет ресурсах, кількість виступів в ЗМІ тощо
3.Підвищення обізнаності ВПО, щодо наявних програм забезпечення житлом | 3.1. Проведення інформаційних заходів стосовно можливої участі ВПО у програмах забезпечення житлом | Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість публікацій в інтернет ресурсах, кількість виступів в ЗМІ тощо
4. Налагодження системної взаємодії центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для забезпечення прав ВПО | 4.1. Напрацювання єдиних зразків документів щодо реалізації прав ВПО (за різними сферами/напрямками) | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області за участю структурних підрозділів обласної військової адміністрації | ІV квартал 2023 року | Кількість розроблених зразків документів
| 4.2. Проведення інформаційних заходів, що стосуються правової допомоги та поширення їх серед ВПО, в т.ч. через відповідні інформаційні ресурси | Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області за участю структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрації та виконкомів сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість проведених інформаційних заходів, кількість охоплених осіб
5. Здійснення інформаційних заходів, спрямованих на інтеграцію ВПО у приймаючих територіальних громадах | 5.1. Висвітлення позитивного досвіду інтеграції ВПО у приймаючих громадах, соціальної згуртованості тощо | Департамент інформаціїної діяльності та комунікацій обласної військової адміністрації | постійно | Кількість публікацій про позитивний досвід
6. Створення інформаційних інструментів та комунікацій для своєчасного та актуального інформування ВПО | 6.1. Забезпечення роботи телеграм боту "ВінСоцБот" для перенаправлення запитів ВПО для реалізації прав таких осіб | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації | постійно | Кількість користувачів, які скористалися телеграм ботом
| 6.2. Функціонування "Обласної гарячої лінії" з питань соціального захисту ВПО (15-26) для надання інформаційних послуг для ВПО | ОКО "Дата-центр соціальної сфери", Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації | постійно | Кількість опрацьованих телефонних звернень
| 6.3. Організація роботи гарячих ліній соціальної та психогічної підтримки ВПО | Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість створених гарячих ліній та опрацьованих телефонних звернень, кількість осіб, яким надано психологічну допомогу
Стратегічна ціль 2. Забезпечити житлові потреби ВПО
1. Визначення потреби кількості необхідного житла для ВПО | 1.1. Проведення моніторингу потреби в житлі для ВПО. Збір, узагальнення та аналіз | Управління розвитку територій та інфраструктурии обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | щоквартально | Визначено кількість ВПО, які потребують житла. .
| 1.2. Проведення моніторингу стану та облаштування місць компактного поселення та кількості місць у них | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, власники (балансоутримувачі) місць компактного поселення, виконкоми сільських, селищних та міських рад | ІІІ квартал 2023 року | Визначено кількість місць компактного поселення, кількість місць
| 1.3. Забезпечення затвердження переліку місць компактного послення | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, власники (балансоутримувачі) місць компактного поселення, виконкоми сільських, селищних та міських рад | IV квартал 2023 року | Кількість затверджених місць компактного поселення
| 1.4. Забезпечення періодичного проведення моніторингу стану та облаштування місць компактного поселення | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, власники (балансоутримувачі) місць компактного поселення, виконкоми сільських, селищних та міських рад | щопівріччя | Кількість функціонуючих місць компактного поселення та кількість зайнятих і вільних місць
| 1.5. Забезпечення належних умов проживання в місцях компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб, в зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей | Департамент гуманітрної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової, виконкоми сільських, селищних та міських рад, керівники місць компактного поселення, неурядові громадські організації (за згодою) | постійно | Створено належні умови проживання в місцях компактного поселення для ВПО, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей
2. Створення бази даних переліку житла в розрізі категорій, видів, форм власності, яке може бути використане для забезпечення житлових прав ВПО | 2.11.Рішення про створення фонду соціального житла для ВПО | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | І квартал 2024 року | Кількість органів місцевого самоврядування у яких створено фонд соціального житла для ВПО
| 2.2. Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування бази даних на місцевому рівні для визначення наявних вільних приміщень, які можуть бути використані для забезпечення житлом ВПО | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | щоквартально | Створено базу даних і оновлено базу даних
| 2.3. Проведення моніторингу виконання місцевих програм створення житлового фонду соціального призначення та житлового фонду для тимчасового проживання ВПО | Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації, Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | щоквартально | Наповненість житлового фонду соціального призначення та житлового фонду для тимчасового проживання ВПО
3. Забезпечення ВПО доступним житлом з урахуванням потреб, спроможностей та критеріїв вразливості | 3.1. Будівництво житла, проведення ремонту та реконструкції будівель, які будуть використані для забезпечення житлом ВПО | Управління будівництва обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітиціва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації (за згодою) | 2024-2025 роки | Проведено ремонт та реконструкцію будівель, будівництво модульних містечок
| 3.2. Розроблення та впровадження місцевих програм забезпечення ВПО доступним житлом з урахуванням впровадженої методики | Управління будівництва обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, | І квартал 2024 року | Забезпечено ВПО доступним житлом з урахуванням потреб та критеріїв вразливості
4. Реалізація пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ВПО | 4.1. Надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла вутрішньо переміщеним особам | Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в особі Відділення Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» «Вінницьке регіональне управління», виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Забезпечено ВПО житлом та належними умовами проживання, шляхом надання пільгових довготермінових кредитів (кількість наданих кредитів)
5. Співпраця з міжнародними неурядовими організаціями з метою залучення ресурсів для будівництва, ремонту, реконструкції тощо | 5.1. Залучення міжнародних організацій задля будівництва, ремонту, реконструкції житла для ВПО | Департамент міжнародного співробітицтва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації (за згодою) | постійно | Кількість залучених міжнародних організацій
| 5.2. Проведення оснащення/ремонтних робіт в місцях компактного поселення ВПО | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітрної політики обласної військової адміністрації, Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації (за згодою) | постійно | Кількість місць компактного поселення в яких проведено ремонтні роботи
| 5.3. Будівництво житла, проведення ремонту та реконструкції будівель, які будуть використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | Управління будівництва обласної військової адміністрації, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації , міжнародні неурядові організації (за згодою) | постійно | Забезпечено проведення ремонту та реконстуркції будівель
Стратегічна ціль 3. Забезпечити надання соціальної підтримки та соціальних послуг ВПО
1. Надання державної соціальної підтримки (державні допомоги, житлові субсидії, пільги, компенсації, пенсії та інші державні виплати) та здійснення відповідних перевірок | 1.1. Забезпечення своєчасного призначення та виплати державних соціальних гарантій | Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації | постійно | Кількість отримувачів державних допомог, пенсій та інших державних гарантій, суми наданих виплат
| 1.2. Проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО, державних допомог, тощо | Головне управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області | постійно | Кількість проведених перевірок фактичного місця проживання, кількість проведених перевірок правильності нарахування та виплат державних допомог, житлових субсидій, тощо
2. Надання на базовому рівні додаткової соціальної підтримки та соціальних послуг ВПО відповідно до індивідуальних потреб (передбачені місцевими програмами) | 2.1. Надання додаткової соціальної підтримки ВПО, передбаченої місцевими програмами | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Перелік та кількість наданих додаткових місцевих гарантій ВПО
| 2.2. Забезпечення надання базових соціальних послуг | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість наданих базових соціальних послуг в органах місцевого самоврядування
3. Організація надання якісних та доступних соціальних послуг відповідно до потреб ВПО | 3.1. Розширення мережі надавачів соціальних послуг на базовому рівні, шляхом створення стаціонарних відділень | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | IV квартал 2023 року | Створено стаціонарні відділення в органах місцевого самоврядування
| 3.2. Створення реєстру потреб ВПО в соціальних послугах | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | І квартал 2024 року | Створений реєстр потреб ВПО в соціальних послугах
| 3.3. Залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору для забезпечення потреб ВПО у соціальних послугах | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість залучених надавачів соціальних послуг недержавного сектору
| 3.4. Вдосконалення рівня професійної компетентності працівників надавачів соціальних послуг | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації (за згодою) | постійно | Кількість проведених навчань, кількість залучених працівників до навчань
4.Створення умов для отримання психологічної допомоги | 4.1. Проведення заходів з надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам із залучення громадських та міжнародних організацій (зокрема мобільні бригади) | Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних та міських рад, керівники місць компактного поселення, громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою), | постійно | Кількість охоплених осіб психологічною підтримкою, кількість проведених заходів
| 4.2. Створення єдиного реєстру щодо кількості наданих психологічних послуг (шляхом заповнення гугл форми) | Вінницький обласний центр соціальних служб, виконкоми сільських, селищних та міських рад, керівники місць компактного поселення, міжнародні неурядові організації (за згодою),громадські об’єднання (за згодою) | ІІ квартал 2024 року | Створено реєстр, кількість охоплених ВПО
| 4.3. Створення та забезпечення роботи мобільних груп (бригад) для надання психологічної допомоги на рівні громад області | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | постійно | Кількість створених та діючих мобільних бригад, кількість охоплених ВПО, кількість наданих послуг
5. Створення умов та координація надання допомоги, зокрема із задоволення гуманітарних потреб ВПО | 5.1. Створення штабів/центрів з надання гуманітарних потреб | Районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад, керівники місць компактного поселення | IV квартал 2023 року | Кількість створених штабів з надання гуманітарних потреб
| 5.2. Визначення уповноважених відповідальних осіб (координаторів) для здійснення комплексного супроводу ВПО на всіх етапах переміщення, в т.ч. місць компактного поселення | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад | IV квартал 2023 року | Визначено відповідальні осооби (координаторів), які затверджені рішенням
| 5.3. Надання гуманітарної допомоги | Районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад, керівники місць компактного поселення, міжнародні неурядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | постійно | Кількість ВПО, яким надано гуманітарну допомогу, кількість наданої допомоги, кількість залучених міжнародних неурядових організацій, громадських об’єднань
| 5.4. Створення регіонального реєстру надавачів допомоги ВПО (гуманітарної, благодійної, волонтерської тощо) | Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, Головне управління національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області, районні військові адміністрації та виконкоми сільських, селищних та міських рад, громадські, благодійні, волонтерські, релігійні організації | ІV квартал 2023 року | Створено регіональний реєстр надавачів допомоги для координації, узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших громадських і релігійних інституцій з питань надання допомоги ВПО та задоволення їх потреб
| 5.5. Створення регіонального реєстру отримувачів гуманітарної, благодійної, волонтерської допомоги тощо | ОКО "Дата-центр соціальної сфери" | ІV квартал 2023 року | Створено регіональний реєстр отримувачів гуманітарної, благодійної, волонтерської допомоги тощо
Стратегіяна ціль 4. Забезпечити доступними та якісними освітніми та культурними послугами, які відповідають актуальним освітнім потребам ВПО на всіх рівнях отримання освіти
1.Забезпечення доступу до освіти | 1.1. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації,, Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість охоплених здобувачів освіти
| 1.2. Забезпечення можливості відвідування дітьми дошкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб закладів дошкільної освіти за місцем фактичного проживання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість дітей дошкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають дошкільну освіту
| 1.3. Створення можливостей отримання дітьми шкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб загальної середньої освіти за фактичним місцем проживання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість дітей шкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають загальну середню освіту
| 1.4. Створення можливостей доступу до позашкільної освіти дітей з числа ВПО за фактичним місцем проживання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають позашкільну освіту
| 1.5. Створення можливостей доступу до професійної (професійно-технічної) освіти дітей/ осіб з числа ВПО за фактичним місцем проживання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти області | постійно | Кількість дітей/ осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту
| 1.6. Створення умов доступу дітей/ осіб з числа внутрішньо переміщених осіб до фахової передвищої та вищої освіти | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, заклади фахової передвищої та вищої освіти області | постійно | Кількість дітей/ осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають фахову передвищу та вищу освіту
| 1.7. Забезпечення проживання студентів з числа внутрішньо переміщених осіб в гуртожитках закладів фахової передвищої та вищою освіти на пільгових умовах | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, заклади фахової передвищої та вищої освіти | постійно | Кількість студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають у гуртожитках на пільгових умовах
2. Організація та здійснення культурної інтеграції та адаптації ВПО | 2.1. Залучення ВПО до культурного життя в територіальних громадах та отримання культурних послуг | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Збільшено кількість залучених ВПО.
| 2.2. Здійснення пільгового обслуговування ВПО театрально-видовищними, музейними та бібліотечними закладами області | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, театрально-видовищні, музейні та бібліотечні заклади області | постійно | Залучено ВПО до культурно-мистецьких проєктів, майстер-класів, виставок, круглих столів, театральних постановок тощо.
3. Здійснення заходів спрямованих на соціальну згуртованість, зміцнення національної єдності, толерантності та безбар’єрності | 3.1. Здійснення заходів та реалізація культурно-мистецьких проєктів за участі молоді з числа ВПО | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, заклади культури і мистецтв області | постійно | Збідьшено кількість залучених ВПО до участі у культурно-мистецьких, виставкових проектах, фестивалях, конкурсах, святах
Стратегічна ціль 5. Забезпечити умови збереження здоров'я та доступності медичних послуг
1. Надання психологічної допомоги ВПО | 1.1. Створення центру ментального здоров'я | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | ІІ квартал 2024 року | Функціонування центру ментального здоров'я
| 1.2. Проведення навчання сімейних лікарів, тренінги за програмами mhGAP, "Самодопомога +" | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконком Вінницької міської ради | Щоквартально | Кількість осіб, які пройшли навчання та тренінги
| 1.3. Проведення навчання медсестер первинної ланки, тренінги за програмами mhGAP, "Самодопомога +" | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконком Вінницької міської ради | Щоквартально | Кількість медсестер, які пройшли навчання та тренінги
2. Забезпечення доступності первинної, спеціалізованої, екстренної, паліативної медичної допомоги та телемедицини | 2.1. Надання медичної допомоги ВПО за місцем перебування та спеціалізованої медичної допомоги | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконком Вінницької міської ради | Щоквартально | Кількість ВПО, які склали декларацію, кількість пацієнтів які отримали послуги на первинному та спеціалізованому рівнях надання допомоги
| 2.2. Надання екстренної, паліативної медичної допомоги ВПО за місцем перебування та телемедицини | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, виконком Вінницької міської ради | Щоквартально | Кількість ВПО, які отримали послуги з екстренної, паліативної та телемедицини
| 2.3. Забезпечення роботи діючих та створення нових медичних мобільних бригад | Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації | щоквартально | Кількість здійснених виїздів медичними мобільними бригадами, кількість діючих та новостворених медичних мобільних бригад
3.Профілактика інфекційних та неінфекційних хвороб | 3.1. Вакцинація ВПО | Державна установа «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Щоквартально | Кількість проведених вакцинацій
| 3.2. Пропагування здорового способу життя (заходи) | Державна установа «Вінницький обласний Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | Щопівроку | Кількість проведених заходів
Стратегічна ціль 6. Забезпечити умови для зайнятості економічно-активного населення з числа ВПО
1.Вжиття заходів для повернення ВПО на активний ринок праці | 1.1. Сприяння у працевлаштуванні ВПО, зокрема шляхом надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування осіб з числа ВПО | Вінницький обласний центр зайнятості | постійно | Кількість працевлаштованих ВПО. Кількість роботодавців, які отримали компенсації за працевлаштування ВПО.
| 1.2. Проведення профорієнтаційних заходів з метою формування професійних інтересів, намірів та мотивації осіб з числа ВПО щодо обрання або зміни виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи, виду та форми професійного навчання, розвитку навичок та набуттю нових компетентностей, навчання техніці пошуку роботи. | Вінницький обласний центр зайнятості, громадські організації (за згодою) | постійно | Кількість проведених заходів для осіб з числа ВПО. Кількість ВПО, які охоплені профорієнтацією. Кількість профорієнтаційних послуг, які були надані особам з числа ВПО.
2. Створення умов для підтримки підприємницької ініціативи ВПО | 2.1. Проведення заходів, щодо залучення ВПО до участі в державних та місцевих програмах фінансової підтримки бізнесу | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість проведених заходів, кількість залучених осіб
| 2.2.Проведення заходів з орієнтації на підприємницьку діяльність та самозайнятість | Вінницький обласний центр зайнятості, громадські організації (за згодою) | постійно | Кількість проведених заходів
| 2.3.Супроводження реалізації урядових проектів єРобота щодо надання грантів для створення або розвитку власного бізнесу, якими можуть скористатися внутрішньо переміщені особи | Вінницький обласний центр зайнятості | постійно | Кількість суб'єктів господарювання з числа ВПО, які отримали мікрогранти для створення або розвитку власного бізнесу.
3. Створення умов для релокованого бізнесу | 3.1. Проведення моніторингу стану релокації підприємств на територію Вінницької області. Збір, узагальнення та аналіз даних | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | щоквартально | Кількість підприємств, які релокувались на територію Вінницької області кількість робочих місць на релокованих підприємствах
| 3.2. Створення переліку виробничих приміщень в розрізі категорій, видів, форм власності, які можуть бути використані для забезпечення потреб релокованих підприємств | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | І квартал 2024 року | Створено перелік приміщень і оновлено перелік приміщень
| 3.3. Організація та здійснення заходів з інтеграції релокованих підприємств в регіональне бізнес-середовище | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість проведених заходів
| 3.4. Прийняття місцевих програм підтримки релокованого бізнесу | Районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | І квартал 2024 року | Кількість прийнятих програм органами місцевого самоврядування
4. Здійснення заходів щодо підвищення професійної компетенції ВПО шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема за допомогою реалізації відповідних проєктів та програм підтримки, також і в напрямку самозайнятості | 4.1. Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО, зокрема шляхом надання ваучерів | Вінницький обласний центр зайнятості | постійно | Забезпечено здійснення заходів щодо підвищення професійної компетенції ВПО відповідно до їх потреби
5.Здійснення заходів щодо підтримки ВПО для заснування та розвитку власної справи | 5.1. Розроблення та проведення навчальних заходів для ВПО стосовно заснування та розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури підтримки підприємництва | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації | постійно | Проведено навчальні заходи для ВПО з питань заснування та розвитку власного бізнесу
Стратегічна ціль 7. Забезпечити залучення/створити умови для участі ВПО в процесі прийняття рішень місцевого значення (суспільному житті ТГ)
1.Залучення ВПО до процесу прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування | 1.1. Утворення консультативно-дорадчих органів з питань ВПО із залученням ВПО до складу таких органів на місцевому рівні | Виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації та громадські об'єднання (за згодою) | І квартал 2024 року | Забезпечено участь ВПО у процесі прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, зокрема у діяльності консультативно-дорадчих органів
| 1.2. Здійснення заходів та реалізація проектів за участі ВПО | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, районні військові адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, міжнародні неурядові організації та громадські об'єднання (за згодою) | постійно | Кількість проведених заходів, кількість залучених ВПО
| 1.3. Підтримка новостворених громадських об'єднань з числа ВПО | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Кількість громадських обєднань з числа ВПО, які залученні до прийняття рішення
2.Вжиття заходів із забезпечення стійкості територіальних громад та їх згуртованості із залученням ВПО | 2.1. Проведення оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості | Виконкоми сільських, селищних та міських рад | IV квартал 2023 року | Підготовлено звіт за результатами оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості
3. Співпраця з метою виконання програм та здійснення заходів, зокрема для молоді, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності у рамках діалогу та спільних дій | 3.1.Здійснення заходів та реалізація проектів за участю молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад | постійно | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб, зокрема молоді, у заходах і проектах, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності
| 3.2. Здійснення заходів з реалізації спільних молодіжних проектів, зокрема спрямованих на облаштування молодіжного простору в громадах, для забезпечення комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у приймаючій громаді | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації, Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації, виконкоми сільських, селищних та міських рад, | 2024-2025 | Кількість створених молодіжних просторів, молодіжних центрів
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО