ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

30 травня 2025 р.   № 289

ПЛАН

заходів щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026–2028 роки та

середньострокового  плану пріоритетних публічних інвестицій області

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснити аналіз виконання обласного бюджету упродовж 2022–2024 років та І кварталу 2025 року, виявити тенденції у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 05 червня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | У триденний термін після отримання інформації від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Розробити та внести на розгляд обласної військової адміністрації проєкт наказу начальника обласної військової адміністрації про утворення обласної інвестиційної ради та затвердження Положення про неї відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України | До 16 червня 2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  | Розробити та внести на розгляд обласної військової адміністрації проєкт наказу начальника обласної військової адміністрації про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій та затвердження положення про неї відповідно до примірного положення, затвердженого Міністерством фінансів України | До 16 червня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Надати Департаменту фінансів обласної військової адміністрації інформацію про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2025 рік (очікувані показники), основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період з пояснювальною запискою до них | До 20 червня 2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації |
|  | Надати Департаменту фінансів обласної військової адміністрації разом з поясненнями, зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах очікуваних надходжень у розрізі податків та зборів за 2025 рік та прогнозних обсягів доходів обласного бюджету на середньостроковий період у розрізі податків та зборів на 2026–2028 роки | До 16 червня 2025 року | Головне управління Державної податкової служби у Вінницької області; Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області |
|  | Надати Департаменту фінансів обласної військової адміністрації інформації про: обсяги повернення до спеціального фонду обласного бюджету у 2026 році коштів за надані у минулі роки пільгові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, обсяги відсотків за користування довгостроковим кредитом, наданим з обласного бюджету, та прогнозні обсяги цих коштів на 2027–2028 роки; обсяги повернення до спеціального фонду обласного бюджету в 2026 році коштів за надані в минулі роки пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам та прогнозні обсяги цих коштів на 2027–2028 роки; обсяги повернення коштів бюджетних позичок до спеціального фонду обласного бюджету у 2026 році та прогнозні обсяги цих коштів на 2027–2028 роки | До 20 червня 2025 року | Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації; управління обласної військової адміністрації: розвитку територій та інфраструктури; будівництва |
|  | Забезпечити прогнозування обсягів доходів обласного бюджету, визначення обсягів фінансування обласного бюджету, повернення кредитів до обласного бюджету та орієнтовних граничних показників видатків обласного бюджету, граничного сукупного обсягу публічних інвестицій та надання кредитів з обласного бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та Вінницької області, аналізу виконання обласного бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 23 червня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Здійснити моніторинг ефективності реалізації обласних (регіональних) цільових програм на предмет доцільності їх подальшого фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел. У разі необхідності фінансування у 2026 році видатків, що здійснюються відповідно до обласних (регіональних) програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди | До 25 червня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Розробити та довести до головних розпорядників бюджетних коштів: інструкції з підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету; орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з обласного бюджету на середньостроковий період | До 25 червня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Довести Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів обласного бюджету на 2026–2028 роки | До 25 червня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Надати Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, що можуть бути включені до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області | До 25 червня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Забезпечити розгляд та схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області та довести його Департаменту фінансів обласної військової адміністрації | До 15 липня 2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Обласна інвестиційна рада |
|  | Довести головним розпорядникам обласного бюджету обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, схваленого обласною інвестиційною радою, для включення до бюджетної пропозиції до прогнозу обласного бюджету на 2026–2028 роки | До 16 липня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Надати Департаменту фінансів обласної військової адміністрації бюджетні пропозиції до прогнозу обласного бюджету згідно із встановленими вимогами на 2026–2028 роки, аналітичні детальні розрахунки до них, пояснювальні записки з обґрунтуваннями необхідності врахування потреби в бюджетних коштах на утримання установ обласного підпорядкування, реалізацію обласних програм та заходів | До 25 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу обласного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету і вимогам доведених інструкцій | Протягом 5 робочих днів з моменту отримання пропозицій до прогнозу | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Провести узгоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо показників прогнозу обласного бюджету | До 05 серпня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації; головні розпорядники бюджетних коштів обласного бюджету |
|  | Подати інформацію щодо обсягу міжбюджетних трансфертів, передбачених для обласного бюджету з інших місцевих бюджетів у прогнозах відповідних бюджетів на 2026–2028 роки | До 05 серпня 2025 року | Районні військові адміністрації; виконкоми сільських, селищних та міських рад |
|  | Забезпечити доопрацювання прогнозу обласного бюджету за результатами проведених узгоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів обласної військової адміністрації | До 12 серпня 2025 року | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Надати обласній військовій адміністрації: прогноз обласного бюджету на 2026–2028 роки; середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій області | До 15 серпня 2025 року | Департаменти обласної військової адміністрації: фінансів; міжнародного співробітництва та регіонального розвитку |
|  | Здійснити: розгляд та схвалення прогнозу обласного бюджету на 2026–2028 роки; затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області | До 01 вересня 2025 року | Обласна військова адміністрація |
|  | Подати прогноз обласного бюджету на 2026–2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до обласної Ради для розгляду в порядку, визначеному обласною Радою | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу обласного бюджету | Обласна військова адміністрація |
|  | Оприлюднити прогноз обласного бюджету на 2026–2028 роки на вебсайті обласної військової адміністрації | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу обласного бюджету | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | Схвалений прогноз обласного бюджету на 2026–2028 роки подати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період | У п’ятиденний термін після схвалення прогнозу обласного бюджету | Департамент фінансів обласної військової адміністрації |
|  | На основі затвердженого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області забезпечити формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиціями, схвалити його і надати комісії з питань розподілу публічних інвестицій | До 01 жовтня 2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації; Управління будівництва обласної військової адміністрації; Обласна інвестиційна рада |
|  | Забезпечити розгляд та схвалення переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій та здійснити розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на 2026–2028 роки в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення | До 15 жовтня 2025 року | Департаменти обласної військової адміністрації: фінансів; міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; комісія з питань розподілу публічних інвестицій |

Директор Департаменту фінансів

обласної військової адміністрації					                        		       Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ