ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

27 травня 2025 р.  № 287

Заходи з виконання

Обласного пріоритетного проєкту у сфері ментального здоров’я

«Ветеран 360: Екосистема ветеранських послуг»

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення Дня ветерана в шести районах області | травень – листопад 2025 року | Департамент ветеранської політики обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад; Сектор з питань ментального здоров’я обласної військової адміністрації | У 6 районах з подальшим охопленням представників 63 територіальних громад проведено День ветерана, який містить інформування ветеранів/ок та членів їхніх родин про всі наявні послуги з реабілітації, працевлаштування, оздоровлення, психологічного відновлення та соціальної адаптації, можливості залучення до освітньо-спортивних послуг, та інші додаткові соціальні гарантії, що діють на місцевому рівні, які вони можуть отримати у своїй громаді з метою переходу від військової служби до цивільного життя |
| 2. | Розвиток мережі ветеранських просторів | травень – грудень 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Відкриття до 5 ветеранських просторів у територіальних громадах області |
| 3. | Створення кабінетів/ просторів турботи про ветеранів в закладах охорони здоров’я | травень – грудень 2025 року | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації | Облаштування у 18 закладах охорони здоров’я кабінетів/просторів турботи про ветеранів |
| 4. | Надання системної методичної підтримки у започаткуванні та розширенні власного бізнесу, надання грантів ветеранам/кам та членам їх сімей | травень – грудень 2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації | В рамках конкурсу бізнес-планів отримають підтримку 5 ветеранських бізнесів – переможців конкурсу бізнес-планів |
| 5. | Проведення родинного табору з соціальної адаптації ветеранів/ок з інвалідністю «Крок до мобільності» | травень – вересень 2025 року | Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації | Проведено 3 табори тривалістю по 10 днів. Соціальною послугою соціальної адаптації охоплено 42 особи: 21 ветерана/ки з інвалідністю, 21 члена їх сімей, які здійснюють їх супровід та надають допомогу |
| 6. | Проведення обласних спортивних ігор «Незламні Вінниччини» серед ветеранів/ок війни | травень – грудень 2025 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації | Проведено 12 спортивних змагань для ветеранів війни |
| 7. | Відновлення через фізичну активність ветеранів/ок та членів їх сімей в адаптивних клубах «Нестримні» | травень – грудень 2025 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації | Здійснюють роботу 7 адаптивних клубів, охоплено 700 ветеранів війни та членів їх сімей Проведено тренінг «Розвиток психологічної стійкості надавачів соціально-психологічних послуг» серед координаторів соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» |
| 8. | Проведення культурно-мистецьких проєктів та заходів спрямованих на покращення емоційного стану ветеранів/ок та членів їх сімей | травень – грудень 2025 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Культурно-мистецькими заходами буде охоплено понад 32,5 тис. осіб |
| 9. | Розвиток у територіальних громадах області соціальної послуги соціальна адаптація ветеранів/ок та членів їх сімей | травень – жовтень 2025 року | Вінницький обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Соціальною послугою соціальна адаптація ветеранів та членів їхніх сімей охоплено не менше 100 осіб |
| 10. | Проведення Програми соціального відновлення для ветеранів/ок та членів їх сімей на базі рекреаційного закладу | травень – жовтень 2025 року | Вінницький обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Заплановано проведення 9 заїздів до рекреаційного закладу, Програмою соціального відновлення охоплено не менше 100 сімей ветеранів |
| 11. | Відкриття Центру ментального здоров’я – відділу з питань підготовки та проведення заходів психосоціальної підтримки населення, постраждалого від війни | травень – липень 2025 року | Вінницький обласний центр соціальних служб; громадські організації – партнери | Відкрито Центру ментального здоров’я на базі якого впроваджуватимуться заходи з психосоціальної підтримки |
| 12. | Проведення виїзних інформаційних та навчальних заходів для працівників соціальної сфери та органів місцевого самоврядування щодо підтримуючої взаємодії з ветеранами/ками | травень – грудень 2025 року | Вінницький обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Проведено не менше як у 10 територіальних громадах інформаційні та навчальні заходи для працівників соціальної сфери та органів місцевого самоврядування щодо підтримуючої взаємодії з ветеранами/ками |
| 13. | Надання методичного супроводу територіальним громадам у процесі впровадження груп підтримки ветеранів/ок, членів їх сімей | травень – грудень 2025 року | Вінницький обласний центр соціальних служб; виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад | Працівники 50 територіальних громад взяли участь у навчальних заходах (вебінарах, семінарах-практикумах, супервізіях, обмінах досвідом) |
| 14. | Впровадження навчального курсу «Дбаю про себе» для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти | травень – грудень 2025 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації | Підвищено кваліфікацію із психічного здоров’я для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з подальшим використання отриманих навичок у практичній діяльності. Отримані знання та уміння педагоги використовуватимуть під час комунікації з колегами з числа ветеранів війни та передачі їм знань. Також, ці навички будуть використовуватись під час роботи з учнями, один з батьків яких є ветераном війни. Це дасть можливість покращити якість роботи у закладах загальної середньої освіти у сфері ментального здоров’я та підвищити психоемоційну стійкість педагогічних працівників закладів освіти, як прикладів для наслідування учнями |
| 15. | Проведення навчальних заходів для працівників психологічної служби закладів загальної середньої та дошкільної освіти області | травень – грудень 2025 року | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації | Охоплено не менше 350 працівників психологічної служби закладів освіти всіх територіальних громад області проведенням навчальних заходів щодо надання психологічної допомоги педагогічним працівникам з метою профілактики професійного вигорання та сприяння створенню позитивного мікроклімату у педагогічних та дитячих колективах) |
| 16. | Висвітлення заходів та розміщення інформаційних матеріалів в електронних, друкованих медіа, а також на офіційних інтернет-ресурсах обласної військової адміністрації | квітень – жовтень 2025 року | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації | Орієнтовна кількість висвітлених інформаційних матеріалів – близько 80 |

Завідувач Сектору з питань ментального

здоров’я обласної військової адміністрації                                                             		              Світлана ЗОЗУЛЯ